# لبنـــــان

| الوضع بالنسبة لمعاهدة حظر الألغام | ليست دول طرف |
| --- | --- |
| المخزون | غير معروف |
| التلوث | ألغام مضادة للأفراد ، ألغام مضادة للمركبات ,ذخائر فرعية ، وقذائف غير منفجرة أخرى . |
| المساحة المقدرة من التلوث | 3.2 كم2 ملوثة بالذخيرة الفرعية : المساحة الملوثة المتبقية غير محدده |
| التقدم فى عملية تطهير الألغام 2007 | - المساحات الملغمة التى تحررت : 7.25 كم2 ( 2006 : إزالة 69.000 م2 ) . - مناطق القتال التى تم تطهيرها : 29.2 كم2 ( 2006 : 3.4 كم2 ) . |
| ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب | - الاجمالى : 130 ( 2006 : 207 ) . - الألغام بدائية الصنع : : 18 ( 2006 : 21 ) - ذخائر فرعية : 68 ( 2006 : 182 ) - متفجرات من مخلفات الحرب : 12 ( 2006 : 4 ) - أفخخة منفجرة: 13 ( 2006 : 0 ) . - عبوات غير معروفة : 19 ( 2006 : 0 ) . |
| تحليل الضحايا | القتلى : 37 ( 2006 : 31 ) الجرحى : 93 ( 2006 : 176 ) |
| الإعداد المقدرة من الناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب | غير معروف لكن ما لا يقل عن 2.704 |
| سعة تعلم مخاطر الألغام | لم تتغير – متكافئة . |
| الخدمات المتاحة فى 2007 | لم تتغير – غير متكافئة . |
| تمويل مكافحة الألغام | الدولى : 28.3 مليون دولار ( 2006 : 68.8 مليون دولار ) . القومى : 5.5 مليون دولار (2006 : 4 مليون دولار) |
| التطورات الرئيسية منذ مايو 2007 | فى 2007, تبنت لبنان إستراتيجية جديدة لخطة مكافحة الألغام للفترة من 2008 – 2012 . وذلك لتعكس نتائج صراع 2006 وجدول التطهير لعام 2007 . أنخفضت أعداد الضحايا فى عام 2007 مقارنة بالعام السابق . أستأنفت القوات المسلحة اللبنانية عمل مسح فنى على نطاق قومى فى فبراير 2008 . ففى سبتمبر حرر المسح 2 كم2 من الأراضى المشتبه بها . كما أستأنفت المجموعة الاستشارية للألغام مسح فنى فى أوائل2008 فى محافظة جبل لبنان . وفى أغسطس أبلغ مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان عن وجود نقص فى التمويل مما يهدد عمليات التطهير . وفى أغسطس ابلغ مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان عن وجود نقص فى التمويل قد يهدد عمليات تطهير الألغام . صدق المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى فبراير 2008 على خطة عمل لعام 2008 لمساعدة الضحايا تقوم الخطة بتوصيل مساعدة الضحايا إلى الأشخاص ذوى الإعاقة عامة و تعمل على تنفيذ قانون 2000 الخاص بالإعاقة. |

سياسة منع الألغام :

لم تنضم الجمهورية اللبنانية إلى معاهدة حظر الألغام . كان يوجد تحرك إيجابي تجاه الاتفاقية فى عام 2005 لكن صراع 2006 بين إسرائيل وحزب الله أدى إلى تراجع هذه الخطوة .(1)

ويرجع تمسك لبنان الطويل بموقفها بعدم الانضمام إلى المعاهدة إلى الصراع المستمر مع إسرائيل . وقد عزز صراع 2006 الاهتمامات حول تأمين حدودها الجنوبية .(2)

مازال أمر الانضمام إلى الاتفاقية تحت الدراسة وذلك بالرغم من أن السياسات الإقليمية وعدم استقرار الوضع السياسى الداخلى يعوقان الخطوات نحو الانضمام إلى المعاهدة .

فى ديسمبر 2007 ، أمتنعت لبنان عن التصويت فى الجمعية العامة لصالح القرار رقم 41/62 الذى يدعو إلى التعميم والتنفيذ الشامل لمعاهدة حظر الألغام  حيث كان لها قرار مماثل فى الأعوام السابقة . (3)

لم تحضر لبنان كمراقب الاجتماع الثامن للدول الطرف فى الأردن فى نوفمبر 2007 . وقد حضر مدير مركز مكافحة الألغام الأجتماعات الدورية الداخلية للجان الدائمة فى جينيف فى يونيو 2008 لكنه لم يلقى أى تصريحات .

إن لبنان ليست طرف فى أتفاقية الاسلحة التقليدية .(4) لكنها حضرت المؤتمر السنوى التاسع للدول الأطراف للبروتوكول الثانى المعدل كمراقب . كما أشتركت لبنان فى المؤتمر الدبلوماسى بدبلن عن الذخائر العنقودية فى مايو 2008 وتبنت النص النهائى للمعاهدة .

# الإنتاج ، النقل ، التخزين ، الاستخدام :

فى نوفمبر 2004 ، أكدت لبنان أنها " لم تنتج أو تصدر أبداً الألغام المضادة للأفراد " (5) . تخزن القوات المسلحة اللبنانية عدد غير معروف من الألغام المضادة للأفراد . و فى مارس 2008 ، أخبر مدير مركز مكافحة الألغام اللبنانى مراقب مرصد الألغام أن المخزون يتكون من كمية صغيرة من الألغام والتى توصف بأنها أقل من الحد الأقصى المسموح به من قبل معاهدة حظر الألغام .(6)

وبناءاً على أدلة مصورة قدمت إلى مراقب مرصد الألغام فى عام 2007 ، يبدو أن حزب الله قد حصل على , كما استخدم فى الماضى الغام مضادة للأفراد فى حوذة اسرائيلية من طراز رقم 4 ، الغام ذات حدين M18A1 وسلوك شائكة مجمعة من أصل غير معروف .(7)

وفى مايو ويونيو 2007 ، استخدمت الجماعة المسلحة من غير الدول فتح الإسلام ألغام مضادة للمركبات وأفخخة  منفجرة أثناء الصراع ضد الجيش اللبنانى فى معسكر اللاجئين الفلسطينين فى نهر البارد .(8) تسببت الأفخخة المنفجرة فى سقوط ضحايا من العسكريين اللبنانيين لكن التفاصيل ليست مصنفة (9). إن استخدام الأفخخة المنفجرة التى تعمل عند تلامس الضحية لها ممنوع طبقاً لمعاهدة حظر الألغام وذلك لأنها تعمل عمل الألغام المضادة للأفراد . لا يوجد أى تقارير عن المجموعة التى تستخدم الألغام المضادة للأفراد المصنعة .(10)

# مشكلة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب :

تلوثت لبنان بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خاصةً الذخائر الفرعية العنقودية وقذائف غير منفجرة أخرى . تم استخدام الألغام والقذائف المنفجرة بكثافة منذ بدء الحرب الأهلية فى 1975 حتى نهاية الاحتلال الاسرائيلى فى عام 2000 . تبقى عند انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعض 400.000 لغم بحاجة إلى ازالتهم .(11) فى عام 2004 وجد مسح أثار الألغام 306 مجتمع متأثر حيث تأثر بـ 933 منطقة خطرة مشتبه بها وتغطى ما يقدر بـ 137 كم2 .(12)

وفى نهاية عام 2007 ، مازال يوجد ألغام فى الجنوب على طول الخط الأزرق الذي قامت الأمم المتحدة برسمه بين لبنان واسرئيل وفى المناطق شمال نهر اليطانى و وادي بكى وعبر جبل لبنان . يقدر مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان أنه يوجد حوالى 375.000 لغم أرضى على الطول الخط الأزرق وما يصل إلى حوالى 3 كم داخل الأرض اللبنانية ( لتغطى مساحة تصل إلى أكثر من 7 كم2 ) لكنه لم يحصل على تفويض من الحكومة اللبنانية لتطهيرها ( وذلك بعيداً عن منطقة محددة على طول الخط الأزرق داخل قرية " الأدسية " ) . (13)

أسفر صراع 2006 مع إسرائيل عن وجود تلوث جديد ثفيل فى جنوب لبنان حيث يقدر بوجود 500.000 ذخائر فرعية وأنواع أخرى من القذائف الغير منفجرة.(14) وفى 21 يوليو 2008 ، حدد مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان 1.056 موقع تم ضربها بالقنابل العنقودية لتغطى إجمالى 40.7 كم2 .(15) وبنهاية عام 2007 ، أخبر مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان أنه تم تحرير 32.6 كم2.(16)  من هذه المساحة وبحلول يونيو 2008 أرتفعت المساحة إلى 37.5 كم2 .(17)

تقدر الأمم المتحدة أنه بالأضافة إلى الذخائر الفرعية ، اسفر صراع 2006 مع اسرائيل عن تلوث لبنان بحوالى 15.300 وأنواع أخرى من القذائف الغير منفجرة  وتشمل قنابل اسقطت جوا.500 ـ000 ,2( 227 – 907 كيلو جرام ) . غالبية التلوث كان فى الجنوب ولكن تلوثت أيضاً مناطق فى وسط وشمال لبنان بالقذائف الغير منفجرة . (18)  تم إزالة غالبية هذا التلوث فى منتصف 2008 .(19)

فى مايو 2007 ، أسفر الصراع بين الجيش اللبنانى والميلشيات الإسلامية فى مخيم نهر البارد للاجئين عن وجود المزيد من التلوث و عن قيام فتح الإسلام بوضع  الافخخة المنفجرة وتشمل الألغام المضادة للمركبات . وفى مارس 2008 ، تم إنجاز القليل من الإزالة أو تم التخطيط له وهو مازال مستحيلاً بسبب وجود ما يقدر بـ 35.000 شخص قد شردوا بسبب القتال (20) يقدر مسئولي الأمم المتحدة أن أعمال الإزالة قد تستمر لمدة  سنتان .(21)

أسفرت دراسة عن التأثير الاقتصادي الناتج عن تلوث الذخيرة العنقودية فى لبنان أن ثلثى الأرض المتأثرة هى أراضى زراعية تمثل ما يقرب إلى 5% من إجمالي الأراضي الزراعية جنوب لبنان . تقدر الخسائر الحالية والمتوقعة من الإنتاج الزراعي سوف تكون ما بين إجمالي 22.6 مليون دولار و 6.8 مليون دولار.(22)

# برنامج مكافحة الألغام:

# التنسيق والإدارة:

أن السلطة اللبنانية لمكافحة الألغام عبارة عن هيئة وزارية داخلية أنشأت عام 1998 برأسه وزير الدفاع . وهى المسئولة عن البرنامج القومى اللبنانى لمكافحة الألغام (23)  أن المركز اللبناني لمكافحة الألغام مسئول عن تنفيذ وتنسيق البرنامج اللبنانى القومى لمكافحة الألغام وهو هيئة عسكرية معروفة قبيل مايو 2007 بأنها المكتب القومى لتطهر الألغام (24) . فهى تقوم بعقد اجتماعات منتظمة مع الوزرات و المجالس المحلية و قائدي القرى ( المختارين ) . كما يتم عقد اجتماعات ربع سنوية للمانحين والمساهمين(25) . أن مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان مسئول عن تنسيق تطهير الألغام فى الجنوب فى المنطقة التى تقع أسفل نهر الليطانى و المنطقة السادسة التى تقع شمال نهر الليطانى وتشمل حسبيا ونباتية فى محافظة نباتية و جزين فى المحافظة الجنوبية وتشمل أيضا عمليات الإزالة التى تقوم بها قوات الأمم المتحدة فى لبنان ( اليونيفل ) (26). أن مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان عبارة عن عمل مشترك بين خدمة الامم المتحدة لمكافحة الألغام و المركز اللبنانى لمكافحة الألغام ودولة الامارات .

يعزم مركز اللبناني مكافحة الألغام أن يتولى المسئولية الكاملة لإدارة مكافحة الألغام وذلك بنهاية عام 2007 . ويشمل ذلك نظام إدارة جيد مستقل ومركز عمليات قومى لإزالة الألغام . وبالرغم من ذلك , ففى مايو 2007 طلب المركز اللبناني مكافحة الألغام من مركز تنسيق مكافحة الألغام أن يبقى على هيكله الحالي ومسئولياته التى تشمل وظيفة الربط بين قوات الأمم المتحدة ( اليونيفل ) والقوات المسلحة اللبنانية وتشمل أيضاً تقديم المشورة الفنية والعملية و الاستراتيجية للفريق النظامى من مهندسى القوات المسلحة الاسرائيلية  ومركز اللبناني لمكافحة الألغام حتى نهاية عام 2008 . تم توقيع مذكرة تقاهم بهذا الصدد فى 7 فبراير 2008(27) . من المخطط أن يتم نقل المسئولية من خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام إلى المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى 31 ديسمبر 2008 .(28)

استمر برنامج الأمم المتحدة للتنمية فى تدعيم التنمية المؤسسية للمركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى عام 2007 وعام 2008 و ذلك عن طريق تقديم المشورة الفنية الدولية وتكنولوجيا المعلومات القومية وهيئة العمل الإدارية (29) . وتستخدم وكالات مكافحة الألغام إصدار قديم من نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام ( بحيث يتم تغيره ليقابل احتياجات كل دولة ) وذلك بالاضافة إلى دعم المستشار الفنى الذى تقدمه سويسرا. يخطط المركز اللبنانى لمكافحة الألغام إلى تجربة إصدار أكثر حداثة من نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام فى يونيو 2008 .(30)

* المعايير والتشريع القومي لمكافحة الألغام :

لبنان ليس لديها معايير قومية لمكافحة الألغام . تتم عمليات إزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب طبقاً للمعايير الفنية الخاصة بالمركز اللبنانى لمكافحة الألغام والتى وضعت على أساس المعايير الدولية لمكافحة الألغام .(31)

* الوضع بالنسبة للخطة الإستراتيجية لمكافحة الألغام :

فى عام 2007 ، تبنت لبنان خطة جديدة طويلة المدى للفترة من 2008 إلى 2012 وذلك لتعكس نتائج صراع 2006 وجدول 2007 للتطهير . أن الهدف الأول هو مواجهة التلوث فى كل المجتمعات العالية والمتوسطة التلوث التى أشير إليها فى مسح أثار الألغام فى عام 2003 .(32) من المخطط أن يقوم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بمراجعة هذه الخطة طويلة المدى فى النصف الثانى من عام 2008 ليأخذ فى الحسبان التقدم فى إزالة الذخيرة العنقودية .(33)

تهدف الخطة التشغيلية لعام 2007 لمركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان إلى تحرير جنوب لبنان من تأثير الألغام والذخائر الفرعية بحلول ديسمبر 2007 . وذلك ماعدا الخط الأزرق الذى حددته الأمم المتحدة على طول الحدود مع إسرائيل . و يخضع هذا للتمويل المتاح . لم يتم تحقيق هذا الهدف لعدة عوامل وتشمل : الأحوال الجوية السيئة والتقدير المنخفض لمستوى التلوث والأوضاع السياسية الغير مستقرة التى أدت إلى تحويل مصادر الجيش اللبناني بعيداً عن الإزالة .(34) تهدف الخطة التشغيلية لعام 2008 لمركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان إلى الانتهاء من إزالة بقايا مشكلة الذخيرة الفرعية بحلول نهاية عام 2008 وذلك فى حدود مستوى المصادر المتاحة(35) .وبالرغم من ذلك فى أغسطس 2008 تم الابلاغ عن وجود نقص فى التمويل مما يهدد برنامج الإزالة .(36)

# دمج مكافحة الألغام مع إعادة البناء والتنمية :

أن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب تدعم إعادة البناء والتنمية ولكن نتيجة لضرورة الوضع بعد الصراع غالباً ما تتم الإزالة فى نفس الوقت مع إعادة البناء والتنمية .(37)

قام مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان بوضع أولويات الإزالة بعد أن قام مسئولى الربط بين الخمس مجتمعات بجمع البيانات الخاصة بالتلوث . أن الأولويات التى حددها مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان من أجل إزالة التلوث الناتج عن الذخيرة الفرعية هى : المنازل ومداخل الطرق الرئيسية والأراضي التى تحيط بالمنازل والمناطق الزراعية ( وذلك طبقاً لجدول الزراعة لتقليل تأثير التلوث ) ومناطق الرعى. يقدم مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان قائمة بالمهام إلى العاملين الذين لديهم هيئة عمل الربط المجتمعى الخاصة بهم والتى تقوم بوضع أولويات المهام المعطاه.(38)

كما قام مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان ببذل الجهد لربط مكافحة الألغام مع إعادة البناء والتنمية حيث تم تقييم استخدام الأرض بعد الإزالة لمعرفة لماذا لم يتم استخدام الأرض التى تم تطهيرها ولتحديد المشروعات الممكنة التى تتطلب تمويل . كما قام مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان بالعمل مع منظمة الفاو والرؤية العالمية لتحديد مشاريع بديلة لسبل العيش للأسر التى تلوثت أراضيها .(39)

# تقييم مكافحة الألغام :

قامت خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بمراجعة عمليات الإزالة الطارئة التى قام بتنسيقها مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان لعام 2007 . واسفر ذلك عن أن الاستجابة الكلية كانت سريعة وفعالة وذلك بالرغم من نقص التخطيط المبكر . كما أوضحت أن استجابة الأمم المتحدة السريعة لإطار العمل كانت ملائمة للطوارئ على مستوى عالى ومقياس كبير . كما حددت المراجعة الحاجة إلى تحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة ومسئوليات مكافحة الألغام والتأكيد على زيادة تعلم مخاطر الألغام التى أغمرت باندفاع العائدين بعد صراع 2006 مباشرةً. (40)

# تطهير الألغام :

قامت كلاً من الفرق العسكرية اللبنانية والأجنبية والمنظمات الدولية بأعمال تطهير الألغام فى عام 2007 . كان من المخطط أن تبدأ أول منظمة أهلية فى تطهير الألغام فى عام 2008 .(41)

تولت فرق الهندسة النظامية للقوات المسلحة اللبنانية العمل لتطهير الألغام لأعراض عسكرية وإنسانية . تملك فرق الهندسة النظامية لتطهير الألغام لأغراض إنسانية شركتان تتكونان من 260 شخص يعملوا فى 12 فريق حيث يقوم بتدعمهم معدات ميكانيكية والكلاب الكاشفة عن الألغام .(42)

فى عام 2007 ، قام مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان بتنسيق العمليات التى تولاها كلاً من اليونيفل وتسع هيئات ومنظمات وهم : المجموعة الاستشارية للألغام ، مساعدة الشعوب النرويجية ، منظمة الإعاقة الدولية ، المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام ، مساعدة كنيسة دان  ، مجموعة أرمور ، باك تك ، قوات الدفاع النيوزلندية ، الوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ . انتهت مجموعة أرمور من عملياتها فى نهاية عام 2007 . كما انتهت قوات الدفاع النيوزلندية فى فبراير 2008 . وفى منتصف ديسمبر 2007 ، قدمت هذه المنظمات إجمالي 61 فريق تطهير مناطق القتال و 8 فرق لإزالة القذائف المنفجرة و 14 فريق لتطهير الألغام يدوياً و6 فرق ميكانيكية وفريقان من الكلاب الكاشفة  للألغام .(43) وبحلول يونيو 2008 ، انخفض عدد فرق تطهير مناطق القتال إلى 53 .(44)

قامت قوات اليونيفل التى تعمل على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل بنشر مجموعات من الجنود المدربة من بلجيكا والصين وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وتركيا . وفى ديسمبر 2007 اعتمدت اليونيفل سبع فرق لتطهير مناطق القتال وأربع فرق لإزالة القذائف المنفجرة . ولم تعتمد اليونيفل ثلاث فرق أخرى لتطهير مناطق القتال وتسع فرق لإزالة القذائف المنفجرة وفرقتان من الكلاب الكاشفة  للألغام وفرقة واحدة من الكلاب للبحث عن القذائف المنفجرة وعدة ميكانيكية واحدة(45). ولم تقدم أى استفسارات.

قامت الوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ , وهى هيئة سويدية حكومية , بالعمل بثلاث فرق لتطهير مناطق القتال وفريق ميكانيكى واحد وفريق واحد لإزالة القذائف المنفجرة. فأنها تعد المنظمة الدولية الوحيدة التى لديها فريق لإزالة القذائف المنفجرة(46)

عمل فى جنوب لبنان كلاً من مساعدة كنيسة دان والمؤسسة السويسرية لتطهير الألغام ومنظمة الإعاقة الدولية و المجموعة الاستشارية للألغام ومساعدة الشعوب النرويجية حيث قاموا بإجراء تطهير مناطق القتال كما قدموا التمويل لاستكمال العمليات فى عام 2008 . وقد خططت كلاً من منظمة الإعاقة الدولية والمجموعة الاستشارية للألغام والمؤسسة السويسرية لتطهير الألغام على العمل على إزالة الألغام فى الشمال فى عام 2008 . يوجد تعاقد بين المجموعة الاستشارية للألغام وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية للقيام بمسح و تقييم للمخاطر. والذى يشكل الأساس للتعاقد مع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والعمل وذلك من أجل تطهير معسكر النهر البارد للأجئيين . قامت المجموعة الاستشارية للألغام بتقديم اقتراح فى يوليو 2008 وفى انتظار نتيجة هذه العملية فى نهاية أغسطس .(47)

ساعدت رونكو فى بناء سعة مكافحة الألغام عن طريق تقدبم التمويل من وزارة الخارجية الأمريكية . لكنها غادرت فى سبتمبر 2007(48) واستبدلت برابطة داين الدولية التى تعاقدت معها وزارة الخارجية الأمريكية من أجل مساعدة المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى إدارة البرنامج و تقديم المعدات إلى فرق الهندسة النظامية للقوات المسلحة الأمريكية . وتشمل أجهزة لوضع العلامات وملحقات ميكانيكية لتطهير الألغام وإدوات كشف حديدية وأدوات وقائية  فردية  و أوتاد ومركبات . كما قامت رابطة دان بتقديم المساعدة عن طريق القيام بالمسح الفنى ووضع العلامات لكل حقول الألغام المشتبه فيها.(49)

تعد الإزالة المحلية للذخيرة العنقودية الفورية عقب صراع 2006 وفى أوائل 2007 مشكلة ( وتسمى تطهير الألغام في القرى ) وذلك لأنه يزيد من مخاطر وقوع الحوادث ويزيل الدليل الذى يساعد على التعرف على أثار الضرب بالذخيرة العنقودية.(50)  وبالرغم من ذلك لم يعد المركز اللبنانى لمكافحة الألغام يعتبر الإزالة المحلية مشكلة هامة لما تم إزالته من تلوث سطحى .(51)

فى عام 2007 وفى جنوب لبنان تم الإبلاغ عن مقتل ثمان أفراد من مطهري الألغام و 13 مصاب فى عمليات الإزالة وهذا يعد من أعلى معدلات ضحايا تطهير الألغام فى العالم .(52)

# تحديد المناطق الخطرة :

حتى مارس 2008 ظل امتناع إسرائيل عن تقديم بيانات لتحديد المناطق التى تم ضربها بالذخيرة العنقودية أكبر عقبة.(53) تم تحديد هذه المواقع من خلال المعلومات التى قام بجمعها مسئولي الربط المجتمعي فى مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان وعن طريق منظمات الإزالة وأيضاً عن طريق العمل التقنى فى تحديد نماذج الضرب(54).

صدقت خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام فى سبتمبر 2004على مسح أثار الألغام الذى قامت به مجموعة الألغام الإستشارية وتم تحريره فى أغسطس 2005 . تم إدخال البيانات التى أسفر عنها المسح ضمن قاعدة بيانات المركز اللبنانى لمكافحة لمكافحة الألغام ومركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان . مازال يوجد العديد من المناطق شمال نهر اليطانى ملوثة ويتم الآن استخدام البيانات التى قدمها مسح آثار الألغام للمساعدة فى تحديد اولويات الإزالة .(55)

لم يتم إجراء أى مسح فنى للمناطق الملغمة فى 2007 حيث أعطت الحكومة والأمم المتحدة الأولوية لإزالة الذخائر العنقودية فى الجنوب . بدأت القوات المسلحة اللبنانية فى أوائل 2005 فى اجراء مسح فنى على نطاق قومى ولكنه توقف فى أغسطس 2006 مع اندلاع الصراع مع اسرائيل . وحتى ذلك الوقت أسفر المسح عن تحرير 53.3 كم2 من الأرض و وضع علامات على 1.8 كم2 أخرى لخفض المساحة وتم ادراج 5.99 كم2  ضمن جدول الإزالة . أستأنفت القوات المسلحة اللبنانية المسح الفنى فى فبراير 2008 .(56) ومن المخطط أن تستأنف رابطة دان العمل فى المسح فى سبتمبر 2008 .(57) وفى 22 مايو 2008 أسفر المسح عن تحرير 2 كم2 وتحريرهم إلى السكان . كما تم وضع علامات على 13.057م2 أخرى لتخفيض المساحة . ويوجد 691.947م2 يجب تطهيرها .(58) وقد استأنفت المجموعة الاستشارية للألغام المسح الفنى لمقاطعة كوف فى محافظة جبل لبنان فى أوائل 2008 .(59)

تعليم وتسييج المناطق المتأثرة .

تم وضع العلامات بدقة على حقول الألغام التى مازالت موجودة على طول الخط الأزرق وذلك ماعدا ما قامت إسرائيل بتجريفه من خلال حقول الألغام الخاصة بها فى صراع 2006 . يوجد العديد من حقول الألغام فى باقى البلد لم يتم وضع علامات عليها . يتم عمل ذلك فى مضمار المسح الفنى وتخفيض المساحة .(60)

# الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب 2007 و 2008 :

استمرت جهود الإزالة فى التركيز على التلوث الناتج عن الذخيرة الفرعية أثناء الصراع مع إسرائيل . وفى نهاية عام 2006 أبلغ مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان عن تطهير ما يقرب من 3.4 كم2 من الأراضى الملوثة بالذخيرة الفرعية .(61) وبنهاية عام 2007 , أسفرت عمليات الإزالة عن إرتفاع هذا المعدل إلى 32.6 كم2 . وتشمل 6 كم2 من الأرض التى تم تخفيضها و 9.5 كم2 من الأراضى التى تمت فيها عمليات الإزالة فى الطبقة التحت سطحية و 17.1كم2 تم إزالة سطحها لكنها سوف تحتاج إلى تقييم لتحديد ما إذا كانت الطبقة التحت سطحية  ستحتاج إلى إزالة أم لا . أسفرت عمليات الإزالة أثناء العام عن تدمير 44.206 ذخيرة فرعية و 5.216 بند من القذائف الغير منفجرة .(62)

تركت العمليات التى تمت فى عام 2007 حوالى 10 كم2 من الأراضى فى الجنوب ملوثة نتيجة لصراع 2006. حيث لم تخضع لأى شكل من أشكال الإزالة .(63)  يتوقع مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان أنه بحلول نهاية عام 2008 سوف يكون هناك  مشكلة مخلفات فقط والتى تفرض تهديد قليل ممثل فى التعرض للإصابة أو للمعيشة الاقتصادية . لم تتطلب هذه المشكلة مانحين لتمويل برنامج الإزالة ويمكن التعامل معها بواسطة القوات المسلحة اللبنانية على أساس " التقرير والاستجابة " .(64)

يعنى تمركز العمليات على إزالة الذخائر الفرعية أن لبنان أحرزت تقدم بسيط فى إزالة الألغام الأرضية خلال عام 2007 . تعاقدت اليونيفل مع الوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ للقيام بأعمال الإزالة من أجل تدعيم مشروع اليونيفل الرائد لتحديد الخط الأزرق . فى عام 2007 ، قامت الوكالة السويدية لخدمات الانقاذ فى تطهير الألغام 7.25 كم2 من المناطق الملغمة المشتبه فيها . وتدمير 50 لغم مضاد للأفراد . كما قامت بالإزالة للطبقة السطحية والتحت سطحية لمناطق القتال لـ 400.000م2 وتدمير 2.340 بند من القذائف الغير منفجرة .(65)

أبلغ مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان فى نهاية عام 2007 أن مشروع التضامن الاماراتى لتدعيم العمليات التابع لدولة الامارات سوف يتولى الألغام المتبقية فى جنوب لبنان ماعدا الألغام الموجودة على طول الخط الأزرق . قام مشروع التضامن الاماراتى لتدعيم العمليات فى الثلاث أشهر الأولى من عام 2008 ( حتى 27 مارس ) بتطهير 648.422م2 وتحرير 324.000م2 أخرين عن طريق المكافحة وأكثر منه من الإزالة .(66) صرح مركز تنسيق مكافحة الألغام أنه إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن تطهير الخط الأزرق أيضاً ، ستتوقف منظمات الإزالة عن العمل فى الجنوب فى نهاية عام 2008 .

وأنه سيقوم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بتنسيق إزالة المتبقى . وقد علق مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان أنه قد يكون هناك حاجة إلى سعة إضافة للإزالة فى شمال لبنان . لكن يجب على العاملين مناقشة ذلك بالتفصيل مع المركز اللبنانى لمكافحة الألغام قبل وضع أى خطط .(67)

لدى المنظمات الأهلية والمجموعة الاستشارية للألغام 22 فريق لتطهير مناطق القتال وثلاث فرق ميكانيكية وفريقان من الكلاب الكاشفة عن الألغام وذلك فى عام 2007 وقد قامت بإزالة 4.5 كم2 من مناطق القتال . وأثناء العملية دمرت 4.129 ذخيرة فرعية و 618 بند أخر من القذائف الغير منفجرة . وبالرغم من ذلك بنهاية يونيو 2008 خفضت المجموعة الاستشارية للألغام السعة إلى 16 فريق لتطهير مناطق القتال وفريق ميكانيكى وفريقان من الكلاب الكاشفة عن الألغام . كما أن لديها فريق لتطهير الألغام يدوياً فى مقاطعة كوف فى محافظة جبل لبنان .(68)

أن منظمة الإعاقة الدولية لديها ثلاث فرق حيث قامت بإزالة 0.72 كم2 و 196 من الذخائر الفرعية فى عام 2007 .(69) كما أن مساعدة الشعوب النرويجية لديها ثلاث فرق لتطهير مناطق القتال حيث قامت بإزالة 0.8 كم2 و 754 ذخيرة فرعية فى عام 2007 . كما خططت لإضافة فريق من الأناث فى عام (70) 2008 ولدى المؤسسة السوسرية لمكافحة الألغام 4 فرق لتطهير مناطق القتال وفريق من الكاشفات الكهربائية الكبيرة فى عام 2007 لكنهم خفضوا إلى فريقين فى فبراير 2008 . وفى عام 2007 قامت بإزالة 0.45 كم2 من مناطق القتال وتدمير 236 من الذخائر و 38 بند أخرين من القذائف الغير منفجرة(71) . أنها تتوقع وصول تمويل من البعثة الأوربية لصالح مشروع " ألغام للخمور " فى مقاطعة كوف محافظة جبل لبنان فى عام 2008(72) . وتمتلك مساعدة كنيسة دان خمس فرق فى العمليات منذ نهاية مارس 2007 حيث قامت بإزالة 1.2 كم2 ( وتشمل المرئية والطبقة التحت سطحية وتدمير 891 بند من القذائف المنفجرة .(73)

قامت باك تك بتطهير الألغام ضمن مشروع التضامن الاماراتى لتدعيم العمليات فى المنطقة 6 فى جزين ( المحافظة الجنوبية ) وحسبيا ( محافظة نباتية ) حيث استخدمت فريقان لتطهير الألغام يدوياً حيث قاموا بتطهير 0,27 كم2 من الأرض وتدمير 514 لغم مضاد للأفراد و 52 لغم مضاد للمركبات . كما تقوم أيضاً باك تك بتشغيل 11 فريق لتطهير مناطق القتال وثلاث فرق ميكانيكية تقوم بتمويلهم خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام حيث قاموا بتدمير 15.900 ذخيرة فرعية و 1.650 بند أخر من القذائف الغير منفجرة .(74) كما قامت مجموعة أرمور بتطهير مناطق القتال وإزالة القذائف المنفجرة وعمل مسح فى جنوب لبنان مستخدمة 10 فرق يدوية وفريق واحد متكامل للقيام بضمان الجودة . تطهير 0.9 كم2 من المناطق الملغمة و 0.6 كم2 من مناطق القتال . قامت مجموعة أرمور بالعمل حتى نهاية ديسمبر و ذلك عندما انهى عقدها.(75)

أن مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان مسئول عن إعادة الأراضى المتأثرة بالذخيرة الفرعية إلى المجتمعات بعد تطهيرها . قام بتوقيع أشكال التسليم ممثلى المجتمع وهم قائد القرية وقائد المجلس المحلى و ملاك الأراضي .(76)

لدى كل منظمة نظام إدارة الجودة الداخلى الخاص بها . بمجرد الانتهاء من عملهم يقوموا بتسيلم الأرض إلى مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان و الذي بدورة يقوم بفحص الجودة طبقاً للمعايير الإرشادية(77) الفنية .

# ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب :(78)

فى عام 2007 ، حدد مراقب مرصد الألغام ما لا يقل عن 130 ضحية جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فى لبنان . حيث يبلغ عدد القتلى 37 والجرحى 93 . وقد قام المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بتسجيل 69 حالة من هذا العدد من الضحايا . وسجل مركز تنسيق مكافحة الألغام 70 حالة وسجل مركز موارد الألغام 69 حالة يوجد تطابق بين مركز تنسيق الألغام جنوب لبنان والمركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى 64 حالة . تم تسجيل 64 حالة فقط فى ثلاث قواعد للبيانات حيث يوجد نقص  فى المعلومات خاصة عن الضحايا العسكريين . حدد تحليل مراقب مرصد الألغام للأعلام 27 ضحية إضافية لم يتم تسجيلها فى أى قواعد بيانات ( 13 من القوات المسلحة اللبنانية و 7 من قوات أجنبية و 2 من مطهرى الألغام و 5 مدنيين ) .

# الضحايا المدنيين طبقاً للنوع والعمر :

| ذكور | صبية | سيدات | فتيات | الإجمالى |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 20 | 9 | 3 | 77 |

الضحايا طبقاً   لحالتهم  :

| مدنيين | مطهرى ألغام مدنيين | القوات المسلحة اللبنانية | القوات الدولية | مجهولة | الإجمالى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 16 | 21 | 13 | 3 | 130 |

الضحايا طبقاً لنوع العبوة :

| ذخائر فرعية | ألغام مضادة للأفراد / عبوات بدائية الصنع تعمل عند ملامسة الضحية | ألغام مضادة للمركبات | متفجرات من مخلفات الحرب الأخرى | أشركة مفخخة | عبوات مجهولة | الإجمالى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 11 | 7 | 12 | 13 | 19 | 130 |

أغلب النشاطات المشتركة التى سجلت كانت الإزالة( 30 ) . وتشمل ما لا يقل عن 8 جنود من القوات المسلحة الأمريكية و 7 من هيئة عمل المجموعة الاستشارية للألغام و 6 من قوات اليونيفل و 4 من هيئة عمل باك تك وحالة واحدة فى كلاً من المؤسسة السويسرية  لمكافحة الألغام ومجموعة أرمور والوكالة السويدية لخدمات الأنقاذ ( لا يوجد تفاصيل متاحة عن الاثنين الآخرين ) يوجد 10 من ضحايا الإزالة من الأجانب ( من بلجيكا والصين وفرنسا والسودان والمملكة المتحدة وزيمبابوي ) . يوجد ضحايا آخرون من الأجانب من الفلسطينيين المدنيين ( 7 من معسكر اللأجئيين فى نهر البارد ) و 7 من قوات الأمم المتحدة الاسبانية .

دائماً يقع الضحايا المدنيين أثناء قيامهم بنشاطاتهم المعيشية مثل الزراعة والرعى وحرق الحطب وجمع الأخشاب ( 28% من الضحايا المدنيين ) والعبث       ( 19% من الضحايا المدنيين ) وأغلبهم من الذكور 17 . بينما أن المركز اللبنانى لمكافحة الألغام يعتبر الرعاه أكثر تعرضاً للخطر وذلك طبقاً للمركز اللبنانى لمكافحة الألغام . صرح كلاً من برنامج الأمم المتحدة للتنمية و مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان أن غالبية الناس متورطين فى العبث وذلك بالرغم من أنه لا يتم تسجيلة  هكذا .(79)

وفى الجنوب أكثر من 65% من الضحايا يرجع إلى الذخائر الفرعية . سجل الجنوب ( المحافظة الجنوبية )48 حالة ( 29 بسبب الذخائر الفرعية ) وتشمل 39 فى مقاطعة طاير . كما كان يوجد 43 ضحية فى محافظة نباتية (19 مقاطعة نباتية و 16 فى مقاطعة بن جبيل ) وتشمل 31 ضحية بسبب الذخائر الفرعية وبالرغم من ذلك وقعت 32 ضحية فى الشمال ( المحافظة الشمالية ) غالبيتهم فى معسكر النهر البارد للاجئيين ( 27 ويشملوا 7 مطهرى ألغام من القوات المسلحة اللبنانية و 13 من القوات المسلحة اللبنانية ) .(80)

أنخفض معدل سقوط الضحايا فى عام 2007 انخافضاً بارزاً مقارنة بما لا يقل عن 207 ضحية سجلهم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى عام 2006 ( 31 قتلى و 176 جرحى ) .(81) ترجع الزيادة فى عام 2006 إلى صراع يوليو – أغسطس ويشمل ذخائر فرعية فى جنوب لبنان أو ألغام أرضية  جديدة تم زراعتها . تم الإبلاغ عن 4 حالات قبل بداية الصراع . تسببت الذخائر الفرعية عقب الصراع فى وقوع حالتين فى المتوسط يومياً فى الفترة ما بين 14 أغسطس و 31 ديسمبر 2006 . انخفض هذا المعدل إلى حالة أو حالتين اسبوعياً فى المتوسط فى أوائل 2007 وإلى حالتين شهرياً فى أغسطس 2007 .(82)

وبالرغم من ذلك كان معدل الضحايا ( 38 ) فى المناطق شمال نهر الليطانى أعلى من معدلات الضحايا السنوية التى سجلت قبل صراع 2006 ( 22 فى 2005 و 14 فى 2004 ) . وترجع هذه الزيادة إلى التلوث الجديد فى معسكر نهر البارد للاجئين الذى تسبب فى وقوع 27 ضحية . هذا العدد غير كامل لأنه تم الإبلاغ عن "وقوع إعداد عديدة من الضحايا العسكريين اللبنانيين "نتيجة إلى استخدام الافخخة المنفجرة والألغام المضادة للأفراد فى نهر البارد لكن هذه المعلومات غير مصنفة.(83)

مازال الإبلاغ عن وقوع ضحايا مستمر فى عام 2008 حيث سجل المركز اللبناني لمكافحة الألغام عن وقوع ما لا يقل عن 27 حالة حتى 24 يونيو (84) . كما سجل مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان 24 حالة حتى 11 يوليو(85) وسجل مركز موارد الألغام اللبنانى 18 حالة حتى 12 يونيو .(86) قدمت تفاصيل غير كافية لتحديد إجمالى عدد الضحايا . وفى أوائل 2008 , ارتفع متوسط معدل الضحايا فى جنوب لبنان إلى ثلاثة كل شهر وكما هو الحال فى الأعوام السابقة فأنهم يزدادوا فى شهر إبريل بسبب زيادة نشاطات الزراع .(87)

من المحتمل أن تكون بيانات الضحايا للفترة من 2006 إلى 2008 غير كاملة حيث أشارت بعض المنظمات الدولية إلى أنه أثناء القيام بتقييم مشاريع مساعدة الضحايا دائماً ما يتعرضوا لضحايا من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب لم يتم تحديدها مسبقاً.(88) ومازال غير واضح ما إذا كان يتم تسجيل ميلشيات حزب الله فى قواعد بيانات الضحايا أم لا وذلك بالرغم من تصريح كلاً من المركز اللبنانى لمكافحة الألغام وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فأنه يتم تضمين هذه الميلشيات " كمدينين " .(89) وقد أضيف انه لا يتم تسجيل الضحايا إذا ارادوا البقاء " مخبئيين "(90) . كما أنه لا يتم الابلاغ عن الضحايا الأجانب خاصة الفلسطينيين والعمال السوريين باليومية لان العديد ينقصهم التأمين الكافى للعلاج أو خوفاً من ترحيلهم من البلاد .(91)

# جمع البيانات :

أن قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات والمركز اللبنانى لمكافحة الألغام ( الذى يدعمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ) هى المستودع القومى لبيانات الضحايا وتجمع البيانات عن طريق التقارير المقدمة من وحدات استخبارات الجيش فى كل محافظة . تقوم الشرطة المحلية بمراجعة هذه المعلومات ولكن ليس بالتعاون مع المستشفيات المحلية . كما يقوم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بمراجعة المعلومات المقدمة من المركز اللبنانى لموارد الألغام و مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان ونادراً من المنظمات الأهلية .(92) لدى كلاً من المركز اللبنانى لموارد الألغام و مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان نظام لجمع بيانات الضحايا لكنهم لا يقوموا بتبادل العلومات . وهذا يعنى أن جميع قواعد البيانات غير كاملة ومتكررة و يوخد تضارب فى إدخال البيانات والتأكد من صحتها .(93) يقوم مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان بجمع البيانات فقط لدعم أولويات الإزالة .(94)

جمع البيانات فى لبنان غير كامل . كما زاد صراع عام 2006 من تعقيد قضايا جمع البيانات . وقد أعلن كلاً من المركز اللبنانى لمكافحة الألغام ومركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان أن بعض الضحايا فى عام 2006 " لم يتم الإبلاغ عنها أو مختبئة أو خاطئة " .(95) لكن لم يتم اتخاذ أى خطوات لدمج قواعد البيانات المنفصلة خاصةً قواعد البيانات الخاصة بالمركز اللبناني لمكافحة الألغام ومركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان .(96)

لا يحتوى قاعدة بيانات المركز اللبنانى لمكافحة الألغام على كل المعلومات المطلوبة للتنفيذ الفعال لمشاريع مساعدة الضحايا . لذلك كلف المركز اللبنانى لمكافحة الألغام المركز اللبنانى لموارد الألغام ( وبعض الأوقات المنظمات الأهلية ) بالتحقق من متطلبات الضحايا لمزيد من التخطيط .(97) يقوم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بأنتظام بتوزيع المعلومات عن الضحايا إلى كل مقدمى مشاريع مساعدة الضحايا وتعلم مخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب . وفى عام 2008 قام المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بالعمل بنظام بحيث يكون لكل ناجى ملف يشمل معلومات عن المساعدة التى تلقاها .(98)

إجمالى عدد الضحايا فى لبنان غير معروف . أن البيانات الموجودة قبل عام 2005 غير كاملة وغالباً لم تدخل ضمن نظام إدارة المعلومات نتيجة لمسائل الجودة و التصنيف والتصحيح .(99) من المقدر أنه يوجد أقل من 5.000 ضحية منذ 1948  .  فى الإجمالى , تم تسجيل بعض 4.200 ضحية .(100) وفى نهاية عام 2007 ، تضمنت قاعدة بيانات المركز اللبنانى لموارد الألغام معلومات عن 2.704 ناجى مازالوا على قيد الحياة .(101)

يوجد قاعدة بيانات عن الإعاقة فى وزارة الشئون الإجتماعية والتى لديها تسجيلات لـ 50.000 شخص ذو إعاقة .(102) غالباً ما يكون نصف الاشخاص المعاقين لديهم إعاقة جسدية .(103)

# تعلم مخاطر الألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب :

قام المركز اللبنانى لموارد الألغام بعمل تقييم لتعلم المخاطر على مدار عام كامل فى عام 2007 حيث أشار إلى أن المجتمعات لديها معرفة كافية عن مخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب لكن انتهاج السلوك الآمن " محدود "(104) . وفى عام 2007 كان لا يزال يوجد تعلم للمخاطر على مستوى بارز بالرغم من أنه لم يكن على نفس مستوى الشهور التى عقبت الصراع . كان يقوم بالنشاطات أفراد من المنظمات القومية فى لجنة التوجية القومية لتعلم مخاطر الألغام . ولكن نتيجة لصراع 2006 انضمت منظمات دولية عديدة فى نشاطات تعلم المخاطر فى عام 2007 (105) . انخفضت هذه النشاطات فى عام 2008 نتيجة لأنتهاء المشاريع الدولية .(106)

خلال عام 2007 ظل تلوث الذخيرة الفرعية فى جنوب نهر الليطانى يمثل أبرز تهديد من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب . ونتيجة لصراع 2006 تم تحديد 150 قرية كأكثر القرى تعرضاً للخطر وبالتالى اصبحوا هدفاً للبرنامج القومى لتعلم المخاطر .(107) وقط ذكر أنه  فى أكتوبر – نوفمبر 2006 تلقت كل المناطق المتأثرة فى الجنوب ( 300.000 شخص ) تعلم مخاطر الألغام .(108) أكد تقييم المركز اللبنانى لموارد الألغام أن الناس فى غالبية القرى عندهم معرفة بمخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وعلى وعى بالنشاطات التى يتم اجراؤها . وبالرغم من ذلك فأنهم دائماً  يتلقون المعلومات عن طريق كلمات تخرج من أفواه الجيران أو الأناس الرئيسيون فى المجتمع .(109) وحتى مارس 2008 ليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه القرى قد تلقت بفاعلة تعلم مخاطر الألغام أم لا .(110) وقد أفادت بعض منظمات الإزالة أنه لم يتم إجراء تعلم مخاطر الألغام فى كل مكان.(111) أفادت المنظمات الوطنية بالقليل عن المجتمعات التى تم التوصل إليها .(112)

إجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا تعلم مخاطر الألغام غير معروفة . ويقدر المركز اللبنانى لمكافحة الألغام أن الهدف السكانى لرسائل تعلم مخاطر الألغام كان تقريباً مليون شخص(113) لكن تم الوصول إلى العدد منهم عن طريق ألأعلام .(114) قدرت مساعدة الشعوب النؤويجية أنه تم التوصل إلى 300.000 شخص فى بعض 150 مجتمع .(114) أستطاعت ثلاث منظمات أهلية دولية إلى الوصل الى56.758 شخص فى عام 2007.(115)

يعتقد العاملين فى تعلم مخاطر الألغام وتطهير الألغام أنه مازال هناك حاجة إلى تعلم مخاطر الألغام وذلك نتيجة إلى إرتفاع مستوى التلوث وسلوكيات التعامل مع المخاطر فى جنوب لبنان .(116) لكن يوجد أهتمامات حول فاعلية تعلم مخاطر الألغام والحاجة إلى التقريب وربطهم ببرامج تسهيل الصعوبات الأقتصادية .(117) كما تعتقد أن المناطق التى تقع شمال نهر الليطانى بحاجة إلى تعلم مخاطر الألغام وذلك نتيجة إلى وجود الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب ونتيجة للسفر المنتظم للسكان إلى جنوب لبنان.(118)

# إطار العمل الاستراتيجي والسعة :

يقوم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بتنسيق والاشراف على تعلم مخاطر الألغام وتقوم لجنة التوجيه القومية لتعلم مخاطر الألغام بالتنفيذ.(119) يمثل أعضاء اللجنة مجموعات طائفية وسياسية مختلفة فى البلد ودائماً ما يعملون فى المجتمعات التى يمثلوها . تقوم كلاً من مساعدة الشعوب النرويجية واليونيسيف وبعض المنظمات الأهلية الدولية بتقديم الدعم الفنى والمالى . يقوم المركز اللبنانى لموارد الألغام بتقديم الدعم التدريبى والربط بين المانحين .(120)

منذ عام 2007 ، تستخدم لجنة التوجيه التى تتقابل كل اسبوعين خطط عمل يدوية وقصيرة المدى التى يضعها المركز اللبنانى لموارد الألغام بالتشاور مع اللجنة.(121) يعد غياب خطة عمل موحده أثناء فترة الطوارئ عقبه كبيرة تواجه حملة تعلم مخاطر الألغام وذلك طبقاً لتقييم المركز اللبنانى لمكافحة الألغام .(122) يقوم أعضاء لجنة التوجيه باستخدام أدوات قياسية تم مناقشات بصددها فى اجتماعات اللجنة وصدق عليها المركز اللبنانى لموارد الألغام .(123) وفى عام 2008 ، قام المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بوضع مسودة للمعايير القومية لتعلم الألغام ( والتى توضع على أساس المعايير الدولية ) . وذلك بالتشاور مع لجنة التوجية وفى انتظار موافقة المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى مارس .(124) صرح أعضاء لجنة التوجية أن تنسيق النشاطات جيد فى العموم .(125)

صرح مدعمي تعلم مخاطر الألغام أنه يوجد كفاءة قومية لتعلم مخاطر الألغام.(126) لكن منذ صراع 2006 اشتركت بعض المنظمات الأهلية الدولية فى تعلم مخاطر الألغام وذلك فى عام 2007 . مبدأئياً لم يسمح المركز اللبنانى لمكافحة الألغام للمنظمات الأهلية الدولية بالتنفيذ المباشر لنشاطات تعلم مخاطر الألغام كما ترغب فى أن يقوموا بتمويل المنظمات الوطنية بدلاً منها . أن المنظمات الأهلية الدولية ليست جزءاً من لجنة التوجية (127) التى تسعى إلى مضاعفة الجهود .(128) كما تقوم اليونيفل وفرق الإزالة بتوزيع رسائل تعلم مخاطر الألغام . وبالرغم من ذلك صرح العاملون أن اليونيفل لم يستخدم الأدوات المعيارية وان رسائلهم فى بعض الأحيان تتصارع مع الرسائل التى يوزعها منفذى تعلم الألغام .(129) ليس أن مركز تنسيق مكافحة الألغام ليس لديه التفويض للقيام بتعلم مخاطر الألغام .(130)

بينما يعمل غالبية أعضاء لجنة التوجيه فى جنوب لبنان لايبدو أنه يوجد تنسيق مع مركز تنسيق مكافحة الألغام والعاملين فى الإزالة حول تعلم مخاطر الألغام .(131) أحياناً ، تطلب منظمات الإزالة من فرق تعلم مخاطر الألغام الذهاب إلى مناطق معينة لكن هذا لم ينجح عملياً .(132) أشار تقييم المركز اللبناني لمكافحة الألغام إلى أن الجيش لم يستجيب لطلبات المجتمع وانه فى بعض الاحيان يبلغ المدنيين عن وجود تلوث .(133)

# التقييم :

فى نوفمبر 2007 ، قامت خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بمراجعة تطهير الطوارئ الذى قام بتنسيقه مركز تنسيق مكافحة الألغام . والذى قال أن الاستجابة الكلية سريعة وفعالة . وان اطار العمل السريع الاستجابة للأمم المتحدة كان يناسب جيداً طوارئ  ذات جوانب عالية  . تتضمن المناطق التى بحاجة الى تحسن تنسيق وتأكد متزايد على تعلم مخاطر الألغام التى غمرتها ازدحام عودة اللاجئين عقب نهاية الصراع .(134)

أسفر تقييم اجراة المركز اللبناني لموارد الألغام أن معدل الضحايا لا يمكن ربطه مباشرة بتعلم مخاطر الألغام .(135) وتضمنت النتائج الرئيسية أن جميع الوسائل التعليمية غير مناسبة بحيث انه لا يتم إتباع خطط واضحة للدروس ، ولم يتم ذكر أهداف اجرائية ، مهارات الاتصال بحاجة إلى التحسن وتقديم تكنيكات المشاركة ضرورة.(136) عبر الاشخاص الذين يتم مقابلتهم عن حاجتهم إلى مزيد من معلومات عن نشاطات الإزالة فى مجتمعهم وتعلم مخاطر الألغام الفعال ودور مجتمعى أكبر فى تعلم مخاطر الالغام على أساس مدرسى .(137)

# التغطية والاستجابة :

بالرغم من وجود وعى عام مرتفع عن الالغام و الذخائر الفرعية ، استطاع فقط نصف الاشخاص الذين تم مقابلتهم أن يصفوا الألغام والذخائر الفرعية أو كيفية التعرف عليها فى أى منطقة خطرة . كما قد أشير إلى أن " السلوك الأمن يتم الاشارة إلية نظرياً أكثر منه عملياً "(138) كما ذكر 30% من الاشخاص الذين تم مقابلتهم أنهم ليس لديهم معلومات كافية عن تعلم مخاطر الألغام " لحماية أنفسهم " .(139) وأشارت المجموعات المحورية التي كونتها أنترسوس أن كثير من الناس لم تقدم التقدير الحقيقى لأعداد الضحايا من الذخائر الفرعية .(140)

فى عام 2007 واوائل عام 2008 ، اعتقد عامل واحد أن الأولاد والرجال بالأخص فى خطر .(141) وقد صرح عاملون أخرون أن العبث من أهم الاسباب وراء وقوع الحوادث بين الاولاد والشباب وذلك نتيجة الإهمال وليس بسبب المنافع الاقتصادية من جمع الخردة .(142) يعد مطهري الألغام أيضاً مجموعة معرضة للخطر . فقد أبلغ عاملون إزالة عديدين أن بعض مطهري الألغام يقوموا بمخاطر غير ضرورية حتى أنهم يذهبوا إلى المواقع الملوثة بعد ساعات العمل والتى ينتج عنها وقوع حوادث عديدة .143

تم استخدام وسائل متنوعة لتعلم مخاطر الألغام بالرغم من أن غالبية الاشخاص قد تلقوا رسائل التوعية عن طريقة الاعلام ( التليفزيون ) .(144) أشارت مساعدة الشعوب النرويجية إلى انه " يمكن تحسين " هذا النوع من تعلم مخاطر الألغام .(145) كما أشير إلى أن هذه الرسائل والوسائل أصبحت مألوفة بالنسبة للناس لهذا هناك حاجة لتطوير أساليب تفاعل جديدة .(146) تم تبنى معدات للتعامل مع تلوث الذخيرة الفرعية والمجموعات المعرضة للخطر .(147) لكن أشار تقييم المركز اللبناني لمكافحة الألغام إلى أن المستوى التعليمي المنخفض للمجموعات المستهدفة جعل بعض الوسائل المطبوعة غير ملائمة(148) وانه بحاجة إلى رسائل تركز أكثر على السلوك الآمن (149) . وفى عام 2008 تم تطوير مواد وطرق أكثر تفاعل .(150)

# النشاطات :

كما هو الحال فى الاعوام السابقة ، قام أعضاء لجنة التوجيه بتقسيم المجتمعات طبقاً لأنتمائتهم الحزبية والتركيز على المجموعات المعرضة للخطر . أشار غالبية العالمين أن الخمس أحداث الكبيرة الخاصة برفع الوعى هى الأهم لعام 2007 .(151) وبالرغم من ذلك لم يقدموا اى إحصائيات عن عدد الأشخاص الذين تم الوصول اليهم فى عام 2007 .

# مساعدة الضحايا :

صرحت خطة العمل لعام 2008 للجنة التوجيه القومى لمساعدة الضحايا أن  "قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية فى لبنان كما هو الحال فى القطاعات الأخرى مثل التعليم والمواصلات والعمالة غير قادرة على تقديم احتياجات (الأشخاص المعاقين)" أو الوفاء بحقوقهم .(152) السعة القومية لمساعدة الضحايا ستكون كافية عن طريق التمويل الكافى فقط .(153)

أن القطاع الخاص بالإعاقة فى الجمعيات الأهلية قوى لكنه مقسم بين الاحزاب ويقوم بتقديم خدمات لا تستطيع الحكومة أن تقدمها . وبالرغم من ذلك فأنها تعتمد بشدة على الدعم الدولى من المانحين .(154) بالرغم من تلقى تمويل دولي بارز فوري عقب صراع 2006 ، إلا أن هذا التمويل انخفض فى عام 2008 . خاصة التمويل الخاص بقضايا الإعاقة حيث أن غالبية الدول المانحة تعتبر لبنان دولة متوسطة الدخل .(155)

اشتكى الناجون من انهم تلقوا زيارات من عدة منظمات لجمع معلومات لكن لم تقدم اى مساعدة , وهذا ما أكده العديد من العاملين .(156) أشار كلاً من الناجيين والعاملين فى مساعدة الضحايا أن غالبية الناجيين دائماً ما يتلقون العلاج الطبى للطوارئ ويرجع هذا لعدة أسباب منها صعوبة الوصول إلى الخدمات الأخرى ونقص الوعي والموقع والخدمات المعروضة .(158) دمرت المبانى الخاصة ببعض المنظمات الخاصة بمساعدة الضحايا فى عام 2006 مما أدى إلى إعاقة تقديم الخدمات حتى عام 2008 .(159) ولكن مع وجود الدعم المالي الكافي ستصبح السعة القومية لمساعدة الناجيين كافية.(160)

أن المستشفيات التى تقع فى المدن الكبيرة معده أعداداً جيداً مما يجعلها قادرة على التعامل مع الصدمات الناتجة عن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب . كما تقوم المستشفيات الأصغر بتقديم العلاج الكافي للإسعافات الأولية. كما يوجد تفاوت إقليمي بارز في الوصول إلى الخدمات خاصةً في جنوب لبنان .(161) تقوم وزارة الصحة العامة بالتغطية الطبيعية لبعض تكاليف إعادة التأهيل لضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب . وذلك عن طريق التعاقد مع مقدمي الخدمات والمستشفيات العامة . ولكنهم قدموا شكاوى بتأخير تسلمهم للتعويضات الحكومية وهذا الموقف قد أثير أثناء صراع 2006 .(162) وبالنسبة لمستشفى طاير العامة التى مازالت تعالج جرحى الصراع تأخرت التعويضات لمدة 7 سنوات .(163) اعترفت الحكومة بالتأخير وأعلنت عن ميزانيتها المحدودة .(164) لدى وزارة الصحة العامة ميزانية سنوية بحوالى 500.000 دولار لمساعدة الناجيين وأشخاص آخرون ذوى إعاقة فى 28 مكان لتقديم الخدمات .(165)

أما بالنسبة لخدمات إعادة التأهيل الجسدي التي تقوم بالاشراف عليها وزارة الصحة العامة ووزارة الشئون الاجتماعية والتى يقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية القومية فهى كافية . تقوم الحكومة بدفع التعويض عن بعض النفقات ، ولكن يوجد خدمات أساسية عدة غير مجانية و ذلك الى جانب المواد التى يتم منحها فهي أيضا غير كافية ، كما يتم تأخير دفع التعويضات عن النفقات .(166) يمكن تغطية نفقات أضافية لهؤلاء الذين يتمتعون بالتأمين ضمن صندوق الأمن الاجتماعي القومي . لكنه أيضا يعانى من بعض مشاكل التمويل .(167) يجب على الحاصلين على بطاقات الإعاقة أن يتلقوا خدمة علاجية مجانية ، لكن تم الابلاغ عن أنهم يقوموا بالدفع مقابل  الخدمات .(168) كما يوجد بعض الناجيين الذين هم بحاجة إلى دعم إجتماعى نفسي لكن ليس لديهم وعى بالبرامج الموجودة . يقدم الدعم الاجتماعى النفسى عندما يعبر الفرد عن احتياجه إليه ، لكن البرامج ينقصها منهج نظامى .(169)

من ابرز عواقب صراع 2006 تفاقم هيكل الفقر والحد من النشاطات الاقتصادية نتيجة لتلوث جنوب لبنان بالمتفجرات من مخلفات الحروب التى استمرت حتى عام 2008 .(170) استمر الكثير فى استخدام الأراضى الملوثة نتيجة للضرورة الافتصادية . وقد شاهد ناجيين عده فى جنوب لبنان من الذين تلقوا ائتمانات صغيرة أو مساعدات اجتماعية اقتصادية ان نشاطاتهم المولدة للدخل قد دمرت .(171) وقد كرر المركز اللبنانى لموارد الألغام من خلال المسوح التى قام بها بعد صراع 2007 أن الاحتياجات الأساسية للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تكمن فى إتاحة فرص تعليمية ووظيفية .(172) يشترط القانون أن 3% من الوظائف يجب أن تذهب إلى الأشخاص ذوى الإعاقة . لكن لم يتم تفعيل هذا القانون كما أن الهيئة المسئولة عن الموظفين المدنيين ترفض قبول طلبات التعيين المقدمة من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة.(173)

لبنان لديها نصوص عامة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، لكن تم تطوير قوانين خاصة بالإعاقة فى عام 2000 لكن لم يتم تنفيذها فى عام 2008 (174) لأنها ليست من أولويات الحكومة . وفى 14 يونيو 2007 ، وقعت لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبروتوكولها الثاني الأختيارى . وحتى 31 يوليو 2008 لم تصدق لبنان على أى من هذه الصكوك . وفى يوليو 2008 تقابل مقرر لجنة الأمم المتحدة عن الإعاقة مع الرئيس والمتحدث باسم المجلس التشريعي لدفع لبنان لتصبح إحدى الدول العربية القليلة للتصديق على الاتفاقية .(176) ليس للأشخاص الغير لبنانيين الحق فى اى مميزات .

# إطار عمل إستراتيجية مساعدة الضحايا :

أن المركز اللبنانى لمكافحة الألغام هو المسئول عن الاشراف على وتنسيق تنفيذ نشاطات مساعدة الضحايا التى يقوم بتنفيذها أعضاء اللجنة القومية لتوجيه مساعدة الضحايا . وقد ذكر أن تنسيق مساعدة الضحايا اقل من تعلم مخاطر الألغام بالرغم من أنهم نفس أعضاء لجنة التوجيه .(177) وقد ذكر انه كان يوجد " تدخل خطير " بين المنظمات الأهلية نتيجة لأسباب أمنية وسياسية ودينية(178) . كما كان يوجد فجوات فى مناطق أخرى . قامت مساعدة الشعوب النرويجية بتقديم الدعم الفني والمالي وبناء السعة . بينما قدم المركز اللبنانى لموارد الألغام الدعم لتطوير السياسة وبناء السعة.(179)

صرحت السياسة الوطنية لمكافحة الألغام لعام 2007 شهر مايو أن " الحكومة اللبنانية مدركة للدمار والمعاناة التي نتجت عن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وأنها سوف تتولى المسئولية الكاملة للأثر الأنسانى والبيئي والاقتصادي الاجتماعي الذي نتج عن هذه العبوات ...." .

تهدف السياسة إلى دعم ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب فى كل الجوانب الطبية والاجتماعية النفسية والاقتصادية كما تهدف أيضا إلى دعم الأنشطة لمساعدة الضحايا على استعادة كامل حقوقهم القانونية فيستطيعوا بسهولة إعادة الدمج داخل المجتمع " .(180)

فى أواخر عام 2007 ، قام المركز اللبنانى لمكافحة الألغام بتطوير لجنة التوجيه والتى صدق عليها المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى فبراير 2008 . تقوم الخطة بتوصيل مساعدة الضحايا إلى الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ تشريع عام 2000 الخاص بالإعاقة . تم تطوير الخطة بناءاً على المسوح التى قام بها المركز اللبنانى لمكافحة الألغام عن الضحايا .(181) واستخدمت منهج " تمركز الضحايا " وعدم التمييز والتقريب   .(182)

# تشمل الأهداف المحددة على :

- إنشاء ألية معلوماتية ذات تنسيق مشترك .

- تعزيز كفاءات المساعدات الأولية .

- تقديم معلومات عن خدمات مساعدة الضحايا .

- التأكد على التدريب المستمر لمقدمى إعادة التأهيل .

- تعزيز الخدمات الطبية وإعادة التأهيل لضمان إعادة الدمج .

- والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقضية الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب .

وتشمل الخطة أيضاً على إطار زمنى و مسئوليات واضحة و منافع مستهدفة ومؤشرات للتقدم .(184) أن الخطة محدده و قابلة للقياس و قابلة للتحقيق ومحددة بزمن ( SMART ) وموضوعه على أساس الخبرة التى تم جمعها من خلال الـ 25 عملية لمساعدة الضحايا التابعة لمعاهدة حظر الألغام . وبالرغم من ذلك فان النشاطات التى تقدمها الجمعيات الأهلية الدولية أو منظمات الإعاقة ليس لها صلة بهذه الخطة .

أن المنتفعين المستهدفين من خطة العمل هم 100 ناجى قد تم تحديدهم حيث لم يتلقوا قبل ذلك اى خدمات وأعمارهم 55 عام أو اقل حيث أنهم أفضل عرضه للأنتفاع من المساعدة وبحاجة أكثر لنشاطات مولده للدخل .(185) كما يستطيع كلاً من أفراد أسر الذين قتلوا من جراء الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب والمدافعين المجتمعين وأفراد المجتمعات المتأثرة بشدة بالألغام ( المزارعين و الرعاه الذين مصدر دخلهم الوحيد هو الأراضى الملوثة ) أن يستفيدوا من الإستراتيجية.(186) بينما يبدوا أن هذه المقاييس تتعارض مع منهج عدم التمييز الذي تدافع عنه الخطة ، إلا أن المركز اللبنانى لموارد الألغام صرح بان " هذا الهدف حقيقي فيما يختص بالموقف الأمنى ونقص التنسيق بين المنفذين " .(187) وقد أضافت مساعدة الشعوب النرويجية انه يوجد تمويل سنوي لمساعدة 100 شخص فقط .(188)

استمر التقدم المتمركز على الإزالة فى جذب الموارد إلى نشاطات مساعدة الناجيين التى تعد اقل مكون يحصل على تمويل منذ أعوام . والأسباب الرئيسية  ترجع إلى قلة اهتمام المانحين بالنشاطات الطويلة المدى والأقل رؤية .(189) ولأن مساعدة الناجيين ( بسبب العدد الصغير نسبياً من الناجيين ) ليست أولوية قومية.(199) كما أشارت بعض المنظمات إلى أن قلت المواصلات لنقل المنفذين تعد عامل مساعد .(191) أن المركز اللبنانى لمكافحة الألغام ليس لديه تمويل لمساعدة الضحايا وان المنظمات الدولية هى التى تقدم كل التمويل عن طريق مساعدة الشعوب النرويجية . مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان ليس لديه تكليف من أجل مساعدة الضحايا .(193) لكنه يقوم (194) بالمصادفة بتسهيل الدعم المعد خصيصاً لها . قامت منظمات أهلية دولية عديدة بإدارة مساعدة الضحايا فى عام 2007 وذلك بالتنسيق مع المركز اللبنانى لمكافحة الألغام ولكن ليس مع أعضاء لجنة التوجيه .(195)

# نشاطات المساعدة:

يقوم أعضاء لجنة التوجيه بغالبية نشاطات مساعدة الضحايا حيث يقدموا على نطاق واسع النشاطات الطبية ، إعادة التأهيل ، التدريب المهني ، الرياضة , مشاريع مولده للدخل على نطاق صغير . اشتملت كلاً من رؤية عالمية و أنترسوس والمؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام على مكون صغير لمساعدة الضحايا ضمن مشاريعهم لمكافحة الألغام . كما قدمت جمعية الإعاقة الدولية دعم بناء السعة إلى قطاع الإعاقة وبالتحديد إلى الوحدة اللبنانية للمعاقين جسدياً .(196)

كما قامت وكالات عديدة للأمم المتحدة مثل منظمة الفاو بتقديم الدعم للتنمية الاقتصادية الاجتماعية وإفادة الناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب دون استهدافهم مباشرةً .(197) كما تقدم اليونيفل الخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية الأخرى للمجتمعات المتأثرة .(198) نظمت مجموعة من الجنود الهنديون ضمن قوات اليونيفل معسكرات لإعادة التأهيل " قدم جابير " فى مرجعيون فى محافظة نباتية حيث يقوم متخصصون من الهند بتقديم مساعدة إعادة التأهيل إلى ما يقرب من 365 ناجى فى الفترة ما بين عام 2006 ويوليو 2008 .(199)

نظراً للعدد الكبير من العاملين ، فهذا التقرير يعد غير كامل وقد اشتمل فقط على المنظمات التى تقدم المعلومات إلى مراقب مرصد الألغام خلال هذه الفترة التى يقدم عنها التقرير . تضمن الإحصائيات المقدمة من المنظمات التالي ذكرها على تكرارات حيث أن منظمات عديدة تعتبر منظمات أخرى هى مرجعها فى تقديم إحصائيتها دون تحديد هذه المنظمات الأخرى . تلقى الناجيين خدمات عديدة.(200)

فى عام 2007 قدمت " الجرحى " 490 خدمة إلى بعض 200 ناجى ( وتشمل 30 نتيجة لصراع 2006 ) خاصةً فى طاير ( المحافظة الجنوبية ) نباتية ( محافظة نباتية ) وضاحى وهى ضاحية فى بيروت وذلك بالرغم من أن الهدف كان 420 شخص . أعاق الوصول إلى الهدف التأثير المستمر للتسهيلات التى دمرت أثناء صراع 2006. ركزت المنظمات أكثر على الأرامل و الناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ، امتداد الخدمات وإعادة بنائها فى شمال لبنان و توفير الدعم المباشر لمواد إعادة بناء المنازل .(201)

قدمت المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام إعادة التأهيل الجسدى وإعادة الدمج الاقتصادى إلى 35 ناجى أو اسرهم فى الفترة ما بين يوليو 2007 وفبراير 2008 وذلك عن طريق منحة خاصة بمبلغ 50.000 دولار ( ذكرى لمقتل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسبب لغم أرض فى السنغال فى 2006 ) . وجدت المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام أن غالبية المنتفعين الذين تم تحديدهم غير مسجلين فى قواعد بيانات الضحايا . نسقت المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام مع المركز اللبنانى لمكافحة الألغام وكانت تسعى إلى مزيد من التمويل لهذا العمل.(202)

سهلت انترسوس وصول المساعدات الأقتصادية إلى الناجيين وأسرهم كجزء من برنامجها لمكافحة الألغام وذلك بالتعاون مع رواد جمعية رسالة الإسلامية ومجلس الصحة الاسلامى ورواد المهدي . تم مساعدة 14 ناجى ويشملوا أثنان جرحى فى عام 2007 . تم الانتهاء من المشروع فى مارس لكن يتم السعى للحصول على مزيد من التمويل .(204)

قام المركز اللبنانى لموارد الألغام بالاشتراك مع جمعية رواد رسالة الإسلامية بإدارة مشروع بناء السعة على نطاق صغير فى الفترة من سبتمبر 2007 إلى 29 فبراير 2008 . وذلك بالتعاون مع " أست كير " . تم تنظيم نشاطات الدعم الاقتصادي الاجتماعي من اجل 1.800 طفل ( حيث قام بتدعيمه صندوق إعادة التأهيل العالمى ، رؤية عالمية , جامعة بلماند ) .(204)

بدأت الجمعية اللبنانية للصحة والرعاية الاجتماعية التى انشأت فى عام 2003 مشروع لمساعدة الضحايا والتحقت بلجنة التوجيه فى عام 2007 . فانها تقدم خدمات مهنية وصحية ولإعادة التأهيل . وفى عام 2007 ، ساعدت 355 ناجى ومعاق من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب من ضمنهم ضحية واحدة من الذخيرة الفرعية.(205) قام المركز القومى للتنمية وإعادة التأهيل بمساعدة 76 ناجى من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (و50 شخص آخرون ذوى إعاقة) حيث تلقوا خدمات متعددة وتشمل إعادة التأهيل والدعم الاقتصادي الاجتماعي.(206)

فى عام 2007 ، قدمت مساعدة الشعوب النرويجية خدمات استشارية صغيرة الأئتمان إلى ست شركاء قوميين وقامت بعمل تقييم لكل المشاريع صغيرة الأئتمان للناجيين و تولت الدفاع و دعمت فريق كرة قدم تابع للجمعيات الأهلية المحلية من الناجيين ، كما قدمت التسهيلات الخاصة بمشاركة الناجيين في اجتماعات عملية أوسلو  حيث حدثت مفاوضات حول اتفاقية الذخيرة العنقودية . كما قامت بالنشاطات الاجتماعية النفسية من أجل 100 ناجى . كما قدمت المساعدة المباشرة إلى 54 ناجى حيث تلقوا أجهزة تعويضية ، 10 قروض صغيرة و 45 خدمة لمساعدة الطوارئ.(207)

وفى عام 2007 ، استمر صندوق التأهيل العالمى فى تقديم دعم بناء السعة والدعم المالى إلى الجمعية التعاونية جزين للناجيين من الألغام الأرضية التى تقع فى منطقة لم تمس نسبياً أثناء صراع 2006 .

فى أغسطس 2008 سيتم استكمال التسليم الكامل للجمعية وأعضاءهم . وخلال عام 2007 تم التركيز على تعزيز إدارة التعاون والهيكل الادارى واتساع البنية التحتية و تدريب مهارات العمل و تحسين الربحية . أن التحديات الرئيسية للتدعيم هى انخفاض المستوى التعليمي للأفراد ، مستوى أجور هيئة العمل ، الحصول على قروض العمل للأفراد ( أكثر من المنح ) .(208)

قامت رؤية العالم بأتساع عملياتها الحالية فى لبنان لتشمل مشروع إعادة الدمج الاقتصادي للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وأفراد أسرهم فى مدن مرجعيون ، بنت جبيل ، نباتية . وفى الفترة من سبتمبر 2007 إلى مارس 2008 ، قدمت منح عينية أو دعم لتوليد الدخل إلى 83 شخص مباشرةً أو عن طريق المنظمات المشاركة . كما قامت بعمل تقييم اجتماعي نفسي للناجيين فى الثلاث مناطق لتقديم المشورة إذا كانت هناك الحاجة إليها .(209)

تقدم جمعية رؤيا خدمات فى وادى بكا , وبالتعاون مع جمعية الإعاقة الدولية قامت بتوزيع المساعدات الخاصة بالإعاقة وتشمل اجهزة متحركة إلى 46 ناجى و  تلقى 37 ناجى أنواع أخرى من المساعدة ، كما  ل 105 شخص أخرون ذو إعاقة .(210)

# دعم مكافحة الألغام :

ليس لدى مراقب مرصد الألغام وعى بالتقديرات للتكاليف الشاملة طويلة المدى للوفاء باحتياجات مكافحة الألغام فى لبنان ( وتشمل تعلم مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا ) . تقدم الخطة طويلة المدى لمكافحة الألغام 2012 – 2008 إستراتيجية تفصيلية لتعبئة الموارد لمدة خمس سنوات ، وتؤكد على أهمية إستراتيجية تعبئة الموارد كعنصر هام من عنصرين رئيسين لتحقيق أهداف مكافحة الألغام وذلك بالتوازي مع خطط العمل المتكاملة السنوية .(211) أولويات الخطة طويلة المدى هي :

مسح فني قومي ، بناء السعة والمحافظة ، تنسيق مكافحة الألغام ، مساعدة الضحايا ، تعلم مخاطر الألغام حيث يجب انجازهم خلال خطط العمل السنوية طبقاً للموارد المتاحة كل عام .(212) تحدد الخطة  " حد لنهاية الأهداف الحالية " وتشمل تبنى سياسة شفافة وفعالة لتعبئة الموراد موضوعة على أساس الأهداف التالية :

- إدارة تبادل المعلومات والزيارات بين المانحين والمركز اللبنانى لمكافحة الألغام.

- تنمية بناء الثقة عند المانح والشفافية فى المركز اللبنانى لمكافحة الألغام .

- تأسيس لبنان والمركز اللبنانى لمكافحة الألغام " كمصدر للأطلاع لمكافحة الألغام ملائم للتنمية الدولية " .

- أنشاء منظماتان أهليتان لبنانيتان لتطهير الألغام وذلك لزيادة مصادر مكافحة الألغام القومية وتحسين الرؤية فى لبنان بين المانحين الدوليين .

- تأييد التمويل القومى من أجل مكافحة الألغام من الحكومة اللبنانية المستقلة عن تمويل القوات المسلحة اللبنانية ، وذلك " لتعكس التزام لبنان بمكافحة الألغام وذلك فى سياق إطار العمل للتنمية " .(213)

- تشمل الخطة على خط زمنى للتمويل بناءاً على المشاريع اللبنانية الموجودة فى حقيبة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام لعام 2005 و تحديد الأدوار المتصورة للمانحين والمشاركين فى مشاريع التمويل لفترة خمس سنوات كاملة . خططت القوات المسلحة اللبنانية لمنح 4 مليون دولار كمنحة عينية كل عام فى الفترة من 2008 – 2012 . أن العهود المقدمة من قبل عدة مانحين ووكالات تنفيذية ومنظمات أهلية معلنة حتى عام 2008 ( خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام ) ، 2009 ( اليونيسيف ، برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، المجموعة الاستشارية للألغام ، مساعدة الشعوب النرويجية ) و 2010 (الولايات المتحدة) . وبالرغم من ذلك لم يتم الإعلان عن كمية التمويل والعلاقات بين هؤلاء المانحين والوكالات التنفيذية والمنظمات الأهلية . تم الإعلان عن التمويل المستقبلي كما هو مطلوب ، لكن لم يتم تأكيده إلى كلاً من المجموعة الاستشارية للألغام ومساعدة الشعوب النرويجية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية . كما لم يتم التأكيد عليه من قبل اللبنانيين المشتتين والقطاع الخاص ( لم يقم اى منهم بالمساهمة بالتمويل فى الماضى ) . لم يتم تحديد اى مانحين لإزالة المناطق المرتفعة والمتوسطة التأثر المطلوبة للفترة من 2008 إلى 2011 .(214)

فى يوليو 2007 ، تم الانتهاء من تقييم النفقات وذلك لتغطية نفقات العمليات و " لتحقيق الاهداف الرئيسية للإزالة "  فى المناطق التى تم قذفها بالذخيرة العنقودية فى جنوب لبنان وذلك لإنهاء الحاجة إلى مساعدات تمويلية دولية على نطاق كبير للبرامج المتعلقة . يقدر اجمالى التكاليف بـ 10.77 دولار ( حوالى 7.86 مليون يورو ) لعام 2008 .(215)

أن السلطة القومية اللبنانية لمكافحة الألغام هى المسئولية عن سياسة مكافحة الألغام بينما وزارة الدفاع الوطنى مسئولة من خلال المركز اللبنانى لمكافحة الألغام عن تنفيذ إستراتيجية مكافحة الألغام فى لبنان .(216) كما ترأس الوزارة مجموعة دعم دولية لمكافحة الألغام  مسئول عما يلى :

- تحديد المصادر لتغطية الفجوات التمويلية والفنية لمكافحة الألغام .

- تأمين مصادر التمويل لتطهير الألغام .

- التعاون الكامل مع المؤسسات الدولية للتمويل .

- مراجعة المقترحات التي قدمها المركز اللبناني لمكافحة الألغام أو الأطراف الثالثة للتمويل .(217)

أعطت القوات المسلحة اللبنانية مسئولية تنمية و تنفيذ خطة الألغام الطويلة المدى إلى المركز اللبناني لمكافحة الألغام .(218) يقوم بتدعيم برامج مكافحة الألغام 2007 فى لبنان وخاصةً جنوب لبنان آليات تمويل عديدة وتشمل الميزانيات التى قدرتها الأمم المتحدة لحفظ السلام ، الاستعانة السريعة للازمة اللبنانية و حيبة الأمم المتحدة لمشاريع مكافحة الألغام .(219) تضمنت الاستراتيجيات الداخلية للوكالات لمكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب لبنان على أهداف الإزالة و تعلم مخاطر الألغام ومساعدة الناجيين وإعادة تأهيل المجتمعات المتأثرة والقذائف الغير منفجرة ودمج احتياجات مكافحة الألغام ضمن خطط التنمية القومية وإعادة البناء .(220) يدعو الهدف الأخير إلى تنمية كفاءة المؤسسات القومية ، التحول إلى التنسيق القومى لبرامج مكافحة الألغام ، تعبئة الموارد للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب .(221) قامت وكالات الأمم المتحدة بتنمية وتنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون مع السلطات القومية ، القطاع الخاص ، المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء آخرون .(222)

أن مجموعة حماية العمل العنقودي التى ترأسها البعثة العليا للأمم المتحدة للأجئيين هى المسئولة عن وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بقضايا الأمن الانسانى فى لبنان وتشمل إستراتيجية تداخل الوكلات لمكافحة الألغام . كل أعضاء مكافحة الألغام لمجموعة العمل مسئولون عن زيادة التمويل الخاص بهم .(223)

يقوم برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمساعدة المركز اللبنانى لمكافحة الألغام فى "كل جوانب الادارة" وذلك من خلال توفير مستشار فنى رئيسى ومسئول لبرنامج مكافحة الألغام القومى .(224)

# الدعم القومى لمكافحة الألغام :

لا يوجد ميزانية مخصصة لمكافحة الألغام فى لبنان . تقوم القوات المسلحة اللبنانية بتغطية نفقات مكافحة الألغام على المستوى القومى عن طريق مساهمات عينية. تنص الخطة طويلة المدى على أن الحكومة اللبنانية " غير قادرة على مقابلة مصادر متطلبات الخطة طويلة المدى 2008 – 2012 وغير قادرة أيضاً على تخصيص الموارد الضرورية للوصول إلى الحالة النهائية لمكافحة الألغام فى لبنان فى فترة زمنية معقولة " . كما تنص أيضاً على انه فى ظل غياب التمويل القومى المخصص لمكافحة الألغام ، فأن تعبئة الموارد على المستوى الدولى " أمر حتمى " .(225)

أبلغ المركز اللبناني لمكافحة الألغام بأن تمويل مكافحة الألغام من قبل الحكومة اللبنانية يبلغ 5.5 مليون دولار فى عام 2007 . وقد تم تخصيصها إلى القوات المسلحة اللبنانية لدعم أجور مطهرى الألغام ، المحافظة على المعدات ، منشآت ، مركبات.(226) بلغ التمويل القومى فى عام 2006 حوالى 4 مليون دولار على هيئة مساهمات عينية .

ويقدر التمويل القومى من قبل القوات المسلحة اللبنانية للفترة من 2008 – 2012 بحوالى 4 مليون دولار لكل عام .(227) لا تتضمن الخطة انواع التمويل العينى ولا كيفية تخصيص امويل القوات المسلحة اللبنانية .

# التعاون الدولى والمساعدة :

فى عام 2007 ، قدم المجتمع الاوربى و 15 دولة مبلغ 812 ، 338 ، 28 دولار ( 669 ، 668 ، 20 يورو ) إلى مكافحة الألغام فى لبنان . إجمالى التمويل لمكافحة الألغام فى عام 2007 اقل بنسبة 60% عن التمويل فى عام 2006 وذلك عندما  أسفرت الاستجابة للطوارئ للقذف بالذخيرة العنقودية فى جنوب لبنان عن أرتفاع بارز فى مستويات التمويل السنوى لتصل إلى حوالى 68.8 مليون دولار . و فى عام 2005  كان التمويل الدولى 6.300.000 دولار . وطبقاً لمركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان يجب فى يونيو 2008  استكمال العمليات واسعة النطاق لإزالة الذخيرة الفرعية إلى جانب " التمويل المناسب والمخصص " ينهاية عام 2008 .(228) وبنهاية تمويل الطوارئ من المفترض أن تصبح الخطة طويلة المدى 2008 – 2021 العلامة التى بناءاً عليها سيتم الحكم على مستويات التمويل الدولى . أهداف الخطة موضوعة على أساس " مستويات معتدلة " من التمويل الدولى ، لكن لا تقدم الخطة أهداف سنوية أو حد ادنى من متطلبات التمويل الدولى .(229)

فى يونيو 2008 ، أبلغ مركز تنسيق مكافحة الألغام جنوب لبنان عن تلقى 7 مليون دولار من التمويل المطلوب لعام 2008 . حيث يوجد عجز لمبلغ 3.77 دولار . وأيضاً فى يونيو 2008 ، أبلغت المجموعة الاستشارية للألغام عن انخفاض نشاطات برنامجها لتطهير مناطق القتال لمدة 7 شهور نتيجة لتقص التمويل . وفى يوليو 2008 ، أبلغت خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أنه مازالت مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية فى المناطق المتأثرة بحاجة إلى التمويل . وقد القى الضوء على " نقص تاريخي فى التمويل " .(230) وفى أغسطس أبلغت الأمم المتحدة ان العديد من فرق إزالة الذخائر العنقودية فى الجنوب ستضطر إلى التوقف قريباً بسبب نقص التمويل .(231)

# التمويل الدولى لمكافحة الألغام فى لبنان 2007 : نقداً (232)

| المانح | الوكالة / المنظمة المنفذة | تفاصيل المشروع | الكمية |
| --- | --- | --- | --- |
| البعثة الأوربية | برنامج الأمم المتحدة للتنمية | مكافحة ألغام غير محددة | 5.484.400 دولار ( 4.000.000 يورو ) |
| كندا | خدمة الأمم لمكافحة الألغام – رؤية العالم | مكافحة ألغام غير محددة | 3.727.234 دولار ( 4.000.895 دولار كندى ) |
| النرويج | - المجموعة الاستشارية للألغام . - مساعدة الشعوب النرويجية . - غير محددة . | إزالة الألغام ، مساعدة الضحايا ، تعلم مخاطر الألغام ، مكافحة الغام غير محدودة | 3.644.693 دولار 21.338.952 Nok |
| بلجيكا | - غير محددة | - إزالة الألغام - إزالة القذائف المنفجرة | 3.078.120دولار ( 2.245.000 يورو ) |
| الولايات المتحددة |  | من وزارة الخارجية الأمريكية والمعونة الأمريكية صندوق ليهلى لضحايا الحرب | 2.900.000 دولار |
| السويد | - خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام - الوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ | مكافحة ألغام غير محددة | - 2.440.964 دولار - ( 16.493.000 SEK) |
| ايطاليا | - خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام | تطهير الألغام / القذائف الغير منفجرة | - 1.371.100 دولار - (1.000.000 يورو) |
| الدانمارك | خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام | مكافحة ألغام غير محددة | 1.036.632 دولار ( 5.640.000 ) كرونة |
| اليابان | - خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام - برنامج الأمم المتحدة للتنمية | المساعدة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات المتأثرة بالألغام | 960.847 دولار ( 113.040.840ين ) |
| المملكة المتحدة | - المجموعة الاستشارية لألغام - برنامج الأمم المتحدة للتنمية | إزالة الألغام / القذائف الغير منفجرة | 882.674 دولار ( 440.896 ) |
| استراليا | خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام | إزالة الألغام / القذائف الغير منفجرة | 839.100 دولار ( 1.000.000 دولار استرلينى ) |
| المانيا | المجموعة الاستشارية للألغام | إزالة القذائف الغير منفجرة | 452,463 دولار ( 330,000 يورو ) |
| سويسرا | خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام | إزالة الألغام / القذائف الغير منفجرة | 266.688 دولار ( 320.000 فرنك ) |
| جمهورية التشيك | الأمم المتحدة قسم شئون نزع السلاح | - إزالة القذائف المنفجرة - مكافحة ألغام غير منفجرة | 49.500 دولار ( 1.000.000 ) |
| الإجمالى | 27.134.415 دولار (19.790252 يورو) |

الدعم الدولى لمكافحة الألغام فى لبنان : عينى(233)

| المانح | نوع الدعم العينى | القيمة النقدية ( إذا كانت متاحة ) |
| --- | --- | --- |
| اسبانيا | - دورة تدريبية لإبطال مفعول الذخائر . - دورة تدريبية تأسيسية لتطهير الألغام للقوات المسلحة اللبنانية - افراد لإزالة الألغام وإزالة القذائف المنفجرة . | 830.388 دولار ( 605.636 يورو ) |
| فرنسا | - التدريب على إزالة الألغام . - معدات لأزالة الألغام . - المساعدة الفنية . | 374.009 دولار ( 272.780 يورو ) |
| الإجمالى | 1.204.397 دولار ( 878.417 يورو ) |

المصادر

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2005 ، p 799 ؛ تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، الصفحات. 987-988 ؛ وتقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 892.

- انظر على سبيل المثال ، كذلك بيان ميزان المدفوعات.. ميشال حداد ، في المؤتمر الاستعراضي الأول ، نيروبي ، 3 ديسمبر 2004. واستشهد السفير "لعدم قيام حكومة إسرائيل بتقديم جميع خرائط تبين انتشار الألغام الأرضية"، و "استمرار احتلال اسرائيل لأجزاء من جنوب لبنان".

- في ديسمبر 1999، أصبح لبنان البلد الاول والوحيد قادر اكثر من أي وقت مضى على التصويت ضد قرار حظر الجمعية العامة للامم المتحدةاالسنوي. وكان من بين عدد قليل من الدول التي تمتنع عن التصويت بشكل سنوي من عام 2000 إلى عام 2004. في أكتوبر 2005، كان لبنان لأول مرة يصوت لصالح السنوية المؤيدة لمعاهدة حظر الألغام الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة الأولى ، ولكنه تغيب بعد ذلك عن التصويت النهائي. امتنع عن التصويت في عام 2006.

- في تقريرها السنوي لعام 2005 ، أوصى المكتب الوطني لإزالة الألغام في الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة التقليدية والبروتوكول الثاني المعدل بشأن الألغام الأرضية.

- البيان الذي أدلى به كذلك ميزان المدفوعات.. ميشال حداد ، في المؤتمر الاستعراضي الأول ، نيروبي ، 3 ديسمبر 2004.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، المدير ، LMAC ، بيروت ، 3 مارس 2008. معاهدة حظر الألغام تتطلب تدمير كل مخزون الألغام المضادة للأفراد، ولكنه يسمح للاحتفاظ "بالعدد الأدنى اللازم للغاية" لأغراض التدريب. الدول الأطراف المتفق عليه عموما أن عدد الإبقاء ، إن وجدت ، ينبغي أن يكون بالمئات أو الآلاف ، وليس عشرات الآلاف.

- قائد محلي في حزب الله يدعى امر استخدام الألغام المضادة للأفراد كجزء من الكمائن في مناسبتين على الأقل أثناء الصراع. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007، الصفحات 893-894.

- "الجيش يعود على هجوم ضد فتح الاسلام؛ كبير المتشددين ينفي التقرير القائل أن سبعة من المقاتلين استسلموا في مخيم نهر البارد،" ديلي ستار (بيروت)، 6 يونيو 2007؛ "معارك المخيم في لبنان تقتل 17" اس بي اس عناوين الأخبار العالمية، 11 يونيو 2007 ؛ نازك الصديق، "تحديث 1 - جيش لبنان، اشتباك بين المتشددين الاسلاميين في المخيم" رويترز ، 17 يونيو 2007 ؛ وريم غزال ، "الجيش يمهد الشراك للتقدم في مخيم نهر البارد،" ديلي ستار، 23 يوليو 2007.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي، LMAC، بيروت، 3 مارس 2008.

- المرجع نفسه.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 895.

- مركز أعمال المسح ، "لبنان دراسة لأثر الألغام الأرضية،" واشنطن العاصمة، ص 7، www.mineaction.org.

- بريد الكتروني من داليا فران،  MACC SL، وسائط الإعلام، والأنشطة اللاحقة لتطهير موظف ، 25 يوليو 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007، ص 895.

- بريد الكتروني من داليا فران ، MACC SL ، 22 يوليو 2008. "التقرير السنوي 2007،" صور ، ص3 ، www.maccsl.org.

- مركز تنسيق أعمال مكافحة الألغام في جنوب لبنان،التقرير السنوي 2007، صور، ص 3 ، www.maccsl.org.

- بريد الإلكتروني من داليا فران، MACC SL ، 22 يوليو 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007، ص 896.

- بريد الإلكتروني من العقيد محمد فهمي، LMAC ، 22 مايو 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي، LMAC، وآلان بوستون، رئيس المستشارين الفنيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، 4 مارس 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، 4 مارس 2008.

- جريج كروزر، "إحصاء التكلفة : الآثار الاقتصادية للتلوث الذخائر العنقودية في لبنان،" الإجراءات المتعلقة بالألغام الأرضية، مايو 2008 ، الصفحات 3-4.

- بريد الكتروني من العقيد محمد فهمي، LMAC، 14 يوليو 2008.

- المرجع نفسه.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، بيروت ، 4 مارس 2008.  NPAتدعم LMAC لبناء القدرات ولتحسين التنسيق فيما بين أعضاء من LMAA. البريد الإلكتروني من خالد وباسم يموت ، ومنسق برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام الأرضية ، NPA، في 29 أغسطس 2008.

- MACC SL، "التقرير السنوي 2007 ،" صور ، ص 3، maccsl.org.

- مقابلة مع داليا فران ، MACC SL، صور ، 5 مارس 2008.

- بريد الكتروني من العقيد محمد فهمي، LMAC ، 14 يوليو 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت ، 4 مارس 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، و آلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- المرجع نفسه.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 898.

- بريد الكتروني من العقيد محمد فهمي، LMAC ، 22 مايو 2008.

- مقابلة مع داليا فران ، MACC SL، صور ، 5 مارس 2008.

- المرجع نفسه.

- انظر ، على سبيل المثال ، روبرت ف. وورث ، "لبنان: انخفاض الأموال لازالة خطر القنابل،" نيويورك تايمز، 22 أغسطس 2008، www.nytimes.com ؛ و"الأزمة النقدية تضرب لبنان بإزالة القنابل العنقودية" ، رويترز (صور) ، 22 أغسطس 2008 ، www.theusdaily.com.

- مقابلة مع آلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- مقابلة مع داليا فران ، MACC SL ، صور ، 5 مارس 2008.

- المرجع نفسه.

- بريد الكتروني من ماري ان مينير، موظف برنامج لجنوب لبنان ، الدائرة ، 22 مايو 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، وآلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 5 مارس 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- MACC SL ، "تقرير شهري نوفمبر / ديسمبر ،" صور ، 17 ديسمبر 2007 ، p 5 ، www.maccsl.org.

- MACC SL، "التقرير السنوي 2007" ، ص 5 ، www.maccsl.org.

- MACC SL، "التقرير الشهري ، نوفمبر / ديسمبر ،" صور ، 17 ديسمبر 2007 ، ص 1 ، www.maccsl.org.

- مقابلة مع ماغنوس بنغتسوم، مدير العمليات، SRSA ، صور ، 5 مارس 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، وآلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 مارس 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من روب وايت ، مدير العمليات ، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، في 30 أغسطس 2008.

- بريد الكتروني من العقيد محمد فهمي، LMAC ، 14 يوليو 2008.

- شركة دينكورب، "شركة دينكورب الدولية لإزالة الألغام الأرضية وتقديم المشورة والمساعدة ، والمعدات الى لبنان ،" بيان صحفي، 13 أغسطس 2007، www.dyn-intl.com ؛ ومقابلة مع العقيد محمد فهمي، LMAC ، وآلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت ، 5 مارس 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 899.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي، LMAC ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- MACC SL، "التقرير السنوي 2007"، ص 4 ، www.maccsl.org.

- "إسرائيل تعرقل لبنان لإزالة الألغام عن طريق حجب البيانات ،" بي بي سي للرصد والشرق الأوسط ، في 24 يناير 2008.

- مقابلة مع داليا فران ، MACC SL، صور ، 5 مارس 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- بريد الإلكتروني من العقيد محمد فهمي، LMAC ، 22 مايو 2008.

- "ربحت شركة دينكورب عقد بـ 2 مليون دولار من وزارة الخارجية  لإزالة الألغام في لبنان ،" وكالة انباء اسوشيتد برس ، 16 أغسطس 2007.

- بريد الكتروني من العقيد محمد فهمي،LMAC ، 22 مايو 2008.

- بريد الكتروني من ديفيد هاربين ، موظف برنامج ، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، في 30 مايو 2008.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- MACC SL، "التقرير السنوي لعام 2006 ،" صور ، ص 4، www.maccsl.org.

- MACC SL، "التقرير السنوي 2007 ،" صور ،ص 4، www.maccsl.org.

- بريد الكتروني من داليا فران، MACC SL، 22 يوليو 2008.

- مقابلة مع داليا فران، MACC SL، صور ، 5 مارس 2008 ؛ MACC SL ، "التقرير السنوي لعام 2007 ،" صور ، ص 13 ، www.maccsl.org.

- بريد الكتروني من جورج فرنجية، مدير SRSA ، في 8 مايو 2008 ؛ و MACC SL ، "تقرير شهري نوفمبر / ديسمبر ،" صور ، 17 ديسمبر 2007 ، ص  4 ، www.maccsl.org.

- MACC SL ، "التقرير ربع السنوي ، يناير إلى مارس 2008 ،" صور ، ص 4 ، www.maccsl.org.

- MACC SL ، "التقرير السنوي 2007،" صور ، ص13 ، www.maccsl.org.

- بريد الكتروني من ديفيد هاربين ، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، في 11 يوليو 2008.

- مقابلة مع مارك هولرويد ، رئيس العمليات ، مرحبا ، صور ، 5 مارس 2008.

- مقابلة مع كنوت فرنز ، مدير العمليات / منسق البرنامج، NPA ، صور ، 5 مارس 2008.

- بريد الكتروني من فاليريا فابروني، تنمية النظم الزراعية، 14 و 26 يوليو 2008.

- مقابلة مع فاليريا فابروني، تنمية النظم الزراعية، بيروت ، 5 مارس 2008.

- بريد الإلكتروني من سيغن نورموز ، موظف برنامج ، دائرة الطيران المدني ، في 29 أغسطس 2008.

- مقابلة مع اسامة الغصيبي ، مدير البرنامج ، BACTEC ، صور ، في 30 مارس 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من يوهان دن هان ، مدير العمليات ، BACTEC ، 4 أغسطس 2008.

- بريد الكتروني من باتريك تويني سوويل ، مدير الاتصالات ، آرمورغروب ، 5 يوليو 2008.

- " مهدت دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الألغام من  84 قرية،" الإمارات ، 9 ديسمبر 2007.

- مقابلة مع داليا فران ، SL MACC ، صور ، 5 مارس 2008.

- ما لم يكن لاحظ خلاف ذلك، على أساس تحليل بيانات الإصابات للفترة 2006-2007 التي قدمت خلال مقابلة مع داليا فران ، SL MACC ، صور ، 5 فبراير 2008؛ البيانات للفترة 2006-2008 مقدمة عن طريق البريد الإلكتروني من حبوبه عون ، منسق، مركز معلومات الالغام الارضيةLMRC ، 18 يونيو 2008 ؛ البيانات لعام 2007 على قرص مدمج من قبل الكولونيل يوسف مشرف، رئيس وزارة شؤون المحاربين القدامى / إدارة تعليم مخاطر الألغام ، LMAC، 4 فبراير 2008 ؛ ومرصد الألغام الأرضية التي تصدر باللغة الانجليزية وسائل الإعلام لتحليل السنة التقويمية 2007.

- مقابلات مع داليا فران، MACC SL، صور، 5 فبراير 2008؛ وآلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، 4 فبراير 2008.

- لثلاث خسائر، ومكان غير معروف.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 905.

- المرجع نفسه، ص 907 ؛ وانظر أيضا MACC SL ، "الرسم البياني الضحايا المدنيين منذ 14 أغسطس 2006 وحتى يوليو 2008،" www.maccsl.org.

- مقابلة مع العقيد محمد فهمي ، LMAC ، بيروت ، 3 مارس 2008.

- بريد الكتروني من الليفتنانت كولونيل. يوسف مشرف،LMAC ، 24 يونيو 2008.

- MACC SL ، "الرسم البياني للضحايا مدنيين منذ 14 أغسطس 2006 وحتى يوليو 2008،" www.maccsl.org.

- بريد الكتروني من حبوبه عون، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008.

- MACC SL، "الرسم البياني للضحايا المدنيين منذ 14 أغسطس 2006 وحتى يوليو 2008 ،" www.maccsl.org.

- مقابلات مع فاليريا فابروني ، FSD تنمية النظم الزراعية، بيروت ، في 7 فبراير 2008 ؛ وأنطونيلا اميكو، خبيرة توعية من مخاطر الألغام، INTERSOS ، صور ، 5 فبراير 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- المرجع نفسه.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007،ًص 908؛ ومقابلة مع داليا فران ،SL  MACC ، صور ، 5 فبراير 2008.

- مقابلة مع الليفتنانت كولونيل. يوسف مشرف ، LMAC ، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- مرصد الألغام الأرضية البحوث الميدانية، فبراير 2008، مارس 2007، وأغسطس - سبتمبر 2006. لمزيد من المعلومات عن MACC SL و مركز معلومات الالغام الارضية  LMRCأساليب جمع البيانات والتحديات، انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ،ص 908.

- مقابلة مع داليا فران ، MACC SL ، صور ، 5 فبراير 2008.

- المرجع نفسه؛ ومقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- مرصد الألغام الأرضية البحوث الميدانية ، فبراير 2008 ، مارس 2007 ، وأغسطس - سبتمبر 2006.

- مقابلة مع الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف، LMAC ، بيروت، 4 فبراير 2008.

- المرجع نفسه.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- العرض الذي قدمه الليفتنانت كولونيل خالد العاليه، NDO، اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، جنيف ، 17 يونيو 2005.

- 2006-2008 بيانات المصابين قدمت عن طريق البريد الإلكتروني من حبوبة عون، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC  ، 18 يونيو 2008 ؛ وانظر أيضا مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "من ضحايا الألغام والذخائر العنقودية في لبنان ،" 5 نوفمبر 2007.

- مقابلة مع عماد خشمان ، مدير منظمة الجرحى ، بيروت ، 7 مارس 2008.

- سامانثا وهبي ، "عوائق لتوفير التعليم للمعوقين في البقاع، لبنان ،" استعراض للدراسات العجز : مجلة دولية ، المجلد 3 ، العدد 4 ، 2007 ، ص  13.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 22 ، وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008.

- التفاصيل متاحة عند الطلب من مرصد الألغام الأرضية.

- مقابلة مع الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف، LMAC ، بيروت، 4 فبراير 2008 ؛ وبريد الكتروني ، في 18 يونيو 2008.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان، دراسة تقييم الأثر من الثغرات"، 7  يناير 2008، ص 1 ، وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من حبوبة عون، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC  ، 18 يونيو 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 903.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 16.

- مرصد الألغام الأرضية البحوث الميدانية ، فبراير و مارس 2008.

- مقابلات مع ديفيد هاربين، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، صور ، 5 مارس 2008 ؛ داليا فران ، SL  MACC، صور ، 5 مارس 2008 ؛ ومارك هولرويد ، مرحبا ، صور ، 5 مارس 2008.

- مرصد الألغام الأرضية البحوث الميدانية ، فبراير و مارس 2008.

- بريد الكتروني الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف،LMAC ، 18 يونيو 2008.

- وردا على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب خالد يموت ، NPA ، في 17 يونيو 2008.

- الردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب نسرين أبو مراد ، المنسق الميداني لبرنامج الجودة ، والرؤية العالمية ، 23 يونيو 2008 ؛ فالنتينا ستيفانيللو ، رئيس البعثة ، INTERSOS ، 26 يونيو 2008 ؛ ولين راسموسن ، مدير البرنامج ، ودائرة الطيران المدني ، في 29 مايو 2008. أفادت دائرة الطيران المدني ان ثلاث فرق من الطاقة المتجددة وصلت إلى حوالي 48,000 مستفيد. بريد الكتروني من سيغن نورموس، دائرة الطيران المدني ، في 29 أغسطس 2008.

- مقابلات مع انيسة سبع اعين، مدير الأعمال المتعلقة بالألغام ، NPA ، بيروت ، في 6 فبراير 2008 ؛ عماد خشمان ، الجرحى ، بيروت ، 4 فبراير 2008 ؛ سيد عبد الله ، منسق المجلس الإسلامي الصحة ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ ندى اسماعيل ، مدير ، WAHNAB ، النبطية، في 8 فبراير؛ ونادر حمدان ، المنسق ، IRSA ، بيروت ، في 9 فبراير 2008. يشار إليها فيما يلي باسم "الطاقة المتجددة المقابلات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية، 4-9 فبراير 2008." بريد الكتروني من خالد وباسم يموت ، NPA، في 28 يونيو 2008.

- مقابلة مع مها دمج، لشؤون حماية الطفل ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، بيروت ، 8 فبراير 2008.

- رسائل بريد الكتروني من خالد وباسم يموت ،  NPA، في 28 يونيو 2008 ؛ الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف ، LMAC ، 18 يونيو 2008 ؛ وديفيد هاربين ، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، في 30 مايو 2008.

- هذه المنظمات هي : الجرحى ، IRSA ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين (LWAH) ، ورؤية الرابطة ، جمعية الرعاية للمعاقين في النبطية (WAHNAB) الإسلامية ، ومجلس الصحة ، والجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية. غير الشركاء المنفذين جزء من اللجنة التوجيهية هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، NPA ، WRF ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الشؤون الاجتماعية. نفس هذه المنظمات أيضا شكل من أشكال تحالف اللجنة التوجيهية.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 902 ؛ استجابة لمرصد الألغام الأرضية استبيان خالد يموت ، NPA ، في 27 يونيو 2008 ؛ ومركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008، ص 1.WRF ، INTERSOS ، ودائرة الطيران المدني بتوفير التمويل وتنمية النظم الزراعية ساعدت في التنمية المادية.

- LMAC ، "خطة عمل للتعليم عام 2008 ضد مخاطر الألغام والذخائر العنقودية في لبنان" ، بيروت ، نوفمبر 2007.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 6.

- مقابلة مع انيسة سبع اعين ، NPA ، بيروت ، 6 فبراير 2008.

- مقابلة مع حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، بيروت ، 4 مارس 2008.

- بريد الكتروني من خالد وباسم يموت ، NPA ، في 28 يونيو 2008 ؛ الطاقة المتجددة والمقابلات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية ، 4-9 فبراير 2008.

- رسائل بريد الكتروني من خالد وباسم يموت ، NPA ، في 28 يونيو 2008 ؛ الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف، LMAC ، 18 يونيو 2008 ؛ حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008 ؛ ومقابلة مع مها دمج ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، بيروت ، 8 فبراير 2008.

- بريد الكتروني من الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف ،LMAC ، 18 يونيو 2008 ؛ بريد الكتروني من لين راسموسن ، دائرة الطيران المدني، في 29 مايو 2008 ؛ ومقابلة مع أنطونيلا أميكو ، INTERSOS ، صور ، 5 فبراير 2008.

- بريد الكتروني من لين راسموسن ، دائرة الطيران المدني ، في 29 مايو 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، 4 فبراير 2008؛ مقابلة مع داليا فران،SL  MACC ، صور ، 5 فبراير 2008؛ ومقابلة مع انيسة سبع اعين، NPA ، بيروت ، 6 فبراير 2008.

- مقابلة مع داليا فران،SL  MACC ، صور، 5 فبراير 2008.

- مرصد الألغام الأرضية البحوث الميدانية ، فبراير و مارس 2008 ؛ مقابلة مع أنطونيلا أميكو ، INTERSOS ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ وردود لمرصد الألغام الأرضية من جانب استبيان فالنتينا ستيفانللو ،INTERSOS  ، 26 يونيو 2008. لاحظت INTERSOS أن إزالة الألغام واعادة الطاقة لم تنفذا في نفس الوقت أو نفس الاهمية ، مما يؤدي إلى عدم اهتمام المجتمع في الطاقة المتجددة.

- مقابلة مع مارك هولرويد ، مرحبا ، صور ، 5 مارس 2008.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 6. ذكروا في مقابلتهم أمثلة عن الناس الذين القي القبض عليهم ثلاثة أيام بعد الإبلاغ عن الألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب.

- بريد الكتروني من جوستين برادي ، موظف برنامج ، دائرة ، في 10 مارس 2008.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 6.

- المرجع نفسه ، ص 22.

- المرجع نفسه ، ص 16.

- المرجع نفسه ، ص 14.

- المرجع نفسه ، ص 12.

- مقابلة مع أنطونيلا أميكو، INTERSOS ، صور، 5 فبراير 2008.

- بريد الكتروني من خالد يموت، NPA ، في 18 يونيو 2008.

- مقابلات مع آلان بوستون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008؛ وداليا فران، SL  MACC ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ والردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب زينة عاصي، منسقة مشاريع ، وLWAH ، في 10 يوليو 2008 ؛ وفالنتينا ستيفانيللو، INTERSOS ، 26 يونيو 2008.

- مقابلات مع انيسة سبع اعين، NPA ، بيروت ، في 6 فبراير 2008 ؛ داليا فران ،SL  MACC ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ ومرحبا ، صور ، 5 فبراير 2008.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 16.

- وردا على الاستبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب خالد يموت ، NPA ، في 17 يونيو 2008.

- مقابلة مع مها دمج ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، بيروت ، 8 فبراير 2008 ؛ وبريد الكتروني من خالد يموت، NPA ، في 18 يونيو 2008.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "2006-2007 حملة التوعية من مخاطر الألغام في جنوب لبنان ، دراسة تقييم الأثر من الثغرات" ، 7 يناير 2008 ، ص 1.

- المرجع نفسه، ص 10، 22. أفيد أن معظم المتعلمين يتمكنون من زيارة مجتمعاتهم المحلية فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

- المرجع نفسه ، ص 22.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب خالد يموت ، NPA ، في 17 يونيو 2008 ؛ وزينة عاصي ، LWAH ، 10 يوليو 2008.

- المقابلات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية الطاقة المتجددة ، 4-9 فبراير 2008.

- LMAC ، "اللجنة التوجيهية الوطنية على تقديم المساعدة لضحايا الألغام ، خطة العمل لعام 2008 ،" بيروت ، 1 فبراير 2008 ، ص 1.

- بريد الإلكتروني من خالد يموت ، NPA ، في 29 أغسطس 2008.

- وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير الدوليه عن ممارسات حقوق الإنسان : لبنان ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 مارس 2008 ؛ وانظر أيضا تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ص 909.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب استبيان زياد خويس ، الناشط في المركز الوطني للتنمية وإعادة التأهيل ، في 25 يونيو 2008.

- مقابلات مع الناجين ، أغسطس إلى سبتمبر 2006 ، مارس 2007 و فبراير 2008 ؛ داليا فران ، SL  MACC ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ وفاليريا فابروني ، وتنمية النظم الزراعية ، بيروت ، في 7 فبراير 2008 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب الاستبيان نسرين أبو مراد ، المنسق الميداني لبرنامج الجودة ، والرؤية العالمية ، 23 يونيو 2008.

- بريد الكتروني من حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عماد خشمان ، الجرحى ، في 20 مارس 2008 ؛ ونسرين أبو مراد ، ومنظمة الرؤية العالمية ، 23 يونيو 2008 ؛ ومقابلات مع متعهدي وزارة شؤون المحاربين القدامى خلال الزيارة الميدانية لمرصد الألغام الأرضية في فبراير 2008 ؛ ومع الناجين ، مارس 2007 ، أغسطس و سبتمبر 2006.

- مقابلات مع عماد خشمان ، الجرحى ، بيروت ، 4 فبراير 2008 ؛ سيد عبد الله ، مجلس الصحية الاسلامية ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ ندى اسماعيل ، WAHNAB ، النبطية ، في 8 فبراير 2008 ؛ ونادر حمدان ، IRSA ، بيروت ، في 9 فبراير 2008 .

- رسائل بريد الكتروني من حبوبة عون، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008؛ وخالد يموت ، NPA ، في 18 يونيو 2008.

- انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 909.

- مقابلات مع مها جباعي شومان ، المدير ، LWAH ، الصرفند ، 5 فبراير 2008 ؛ الدكتور مصطفى جرادي ، المدير الإداري ، والعاملين في المستشفى ، صور المستشفيات العامة ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ انيسة سبع اعين، مدير الأعمال المتعلقة بالألغام ، NPA ، بيروت ، 6 فبراير 2008 ؛ عماد خشمان ، الجرحى ، بيروت ، 4 فبراير 2008 ؛ سيد عبد الله ، منسق المجلس الإسلامي الصحة ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ ندى اسماعيل ، مدير ، WAHNAB ، النبطية ، في 8 فبراير 2008 ؛ نادر حمدان ، المنسق ، IRSA ، بيروت ، في 9 فبراير 2008 ؛ أنطونيلا أميكو ، INTERSOS ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ فاليريا فابروني ، وتنمية النظم الزراعية ، بيروت ، في 7 فبراير 2008 ؛ الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف، LMAC ، بيروت ، 4 فبراير 2008 ؛ استجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب استبيان نسرين أبو مراد ، ومنظمة الرؤية العالمية ، 23 يونيو 2008 ؛ بريد الكتروني من خالد يموت ، NPA ، في 28 يونيو 2008 ؛ و "الخدمات في حالات الطوارئ كما امتدت الاصابات من هجمات الجبل ، "شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة (بيروت) ، 25 يناير 2008.

- مقابلة مع الدكتور مصطفى جرادي والعاملين في المستشفى ، صور المستشفيات العامة ، صور ، 5 فبراير 2008.

- بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى الاتفاق على رئيس جديد ، لا يمكن الموافقة على ميزانية الحكومة.

- بريد الكتروني من رشا س. حمرا، مديرة العلاقات العامة في إدارات التعليم والصحة ، وزارة الصحة العامة ، في 13 فبراير 2008.

- مقابلة مع مها شومان جباعي، LWAH ، الصرفند، 5 فبراير 2008.

- اسامة حبيب ، "حمادة يعودالى تولي منصبه في وزارة العمل ، نوعا ما" ديلي ستار (بيروت) ، 27 فبراير 2008.

- مقابلات مع مها شومان جباعي ، LWAH ، الصرفند ، 5  فبراير 2008 ؛ وسيد عبد الله ، مجلس الصحية الاسلامية ، صور ، 5 فبراير 2008.

- ريبيكا موراي ، "المزارعون ينضالون من اجل البقاء في أرضهم،" دائرة الصحافة الدولية (صور)، في 17 مارس 2008، www.ipsnews.net.

- المرجع نفسه.

- مقابلات مع انيسة سبع اعين، NPA ، بيروت ، في 6 فبراير 2008؛ وتوفيق رزق الله ، المدير المساعد ، WRF ، جزين ، في 6 فبراير 2008؛ ومركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "من ضحايا الألغام والذخائر العنقودية في لبنان،" 5 نوفمبر 2007.

- مركز معلومات الالغام الارضية LMRC، "دراسة حالة ضحايا الألغام الأرضية في لبنان، 2006-2007،" في 12 مارس 2007 ، ص 1؛ ومركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، "من ضحايا الألغام والذخائر العنقودية في لبنان،" 5 نوفمبر 2007.

- وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 تقارير البلد عن ممارسات حقوق الإنسان : لبنان،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 مارس 2008.

- مقابلة مع مها شومان جباعي ، LWAH ، الصرفند ، 5 فبراير 2008 ؛ الردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضيةLMRC ، 18 يونيو 2008 ؛ وزياد خويس ، المركز الوطني للتنمية وإعادة التأهيل ، في 25 يونيو 2008 ؛ وانظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2004 ، ص 1064.

- مقابلة مع مها شومان جباعي ، LWAH ، الصرفند ، 5 فبراير 2008.

- ايمون كيرشر الين ، "مقرر الامم المتحدة الخاص يسلط الضوء على مأساة العجز في الحرب ،" ديلي ستار (بيروت)، في 7 يوليو 2008.

- المقابلات التي أجريت مع أعضاء اللجنة التوجيهية خلال البحوث الميدانية لمرصد الألغام الأرضية، فبراير 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008 ؛ وخالد يموت ، NPA ، في 18 يونيو 2008.

- LMAC ، "سياسة العمل الوطنية لإزالة الألغام،" مارس 2007 ، الصفحات 1 ، 6.

- LMAC ، "اللجنة التوجيهية الوطنية بشأن مساعدة الضحايا بين خطة العمل لعام 2008،" بيروت، 1 فبراير 2008 ، ص 1.

- المرجع نفسه.

- المرجع نفسه ، ص. 3-6.

- المرجع نفسه ، ص. 2-3.

- وهذا يتماشى مع التعريف المقبول عن ضحايا الألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب، التي تشمل كل المتضررين مباشرة، وأسرهم والمجتمعات المحلية المتضررة.

- بريد الكتروني من حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008.

- بريد الكتروني من خالد يموت ، NPA ، في 18 يونيو 2008 و 29 أغسطس 2008.

- مقابلة مع اللفتنانت كولونيل يوسف مشرف ، LMAC ، بيروت، 4 فبراير 2008 ؛ استجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب الاستبيان حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008 ؛ واستجابة لمرصد الألغام الأرضية من جانب استبيان رولا عزالدين ، منسق ، ومساعدة الضحايا المشروع ، الجمعية اللبنانية للصحة والرعاية الاجتماعية ، في 26 مارس 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- مقابلات مع ممثلي المنظمات الدولية خلال الزيارة الميدانية لمرصد الألغام الأرضية في فبراير 2008.

- مقابلة مع الليفتنانت كولونيل يوسف مشرف، LMAC ، بيروت، 4 فبراير 2008 ؛ وبريد الكتروني من خالد يموت، NPA ، في 18 يونيو 2008.

- مقابلة مع داليا فران ، MACC SL ، صور ، 5 فبراير 2008.

- مقابلة مع آلان بوستون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بيروت ، 4 فبراير 2008.

- مقابلة مع الليفتنانت الكولونيل يوسف مشرف، LMAC ، بيروت، 4 فبراير 2008 ؛ والملاحظات التي أبديت خلال مقابلات مع  العاملين الوطنيين والدوليين لمرصد الألغام الأرضية خلال الزيارة الميدانية في فبراير 2008.

- مقابلة مع آدم ونصر الدين ، مسؤول المشروع ، مرحبا ، بيروت ، في 7 فبراير 2008.

- محمد الزعتري ، "الأمم المتحدة تساعد في الاستعاضة عن الماشية التي فقدت في الأعمال العدائية عام 2006 ،" ديلي ستار (جنوب لبنان) ، 11 يونيو 2008.

- "تبنين لحفلة الانتهاء من مشروع الرعاية الصحية ،" ديلي ستار (تبنين) ، و 18 يونيو 2008.

- "الخوذ الزرقاء للامم المتحدة مساعدة ضحايا الألغام اللبنانية ،" مركز أنباء الامم المتحدة (نيويورك) ، 29 أكتوبر 2007 ، www.interdiscussion.blogspot.com ؛ و"' جايبور القدم مخيم في لبنان ، "تايمز اوف انديا (جايبور) ، في 14 يوليو 2008 ، www.timesofindia.indiatimes.com.

- يمكن الاطلاع على معلومات مفصلة على موقع دعم لبنان، www.lebanon-support.org

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب عماد خشمان، الجرحى ، في 20 مارس 2008؛ ومقابلة، بيروت، 4 فبراير 2008.

- مقابلة مع فاليريا فابروني ، وتنمية النظم الزراعية ، بيروت ، في 7 فبراير 2008 ؛ واستجابة لاستبيان مرصد الألغام الأرضية، 5 مارس 2008.

- مقابلة مع أنطونيلا أميكو ، INTERSOS ، صور ، 5 فبراير 2008 ؛ واستجابة لاستبيان مرصد الألغام الأرضية، في 17 مارس 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب حبوبة عون ، مركز معلومات الالغام الارضية LMRC ، 18 يونيو 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب رولا عزالدين ، الجمعية اللبنانية للصحة والرعاية الاجتماعية ، في 26 مارس 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب زياد خويس، المركز الوطني للتنمية وإعادة التأهيل، في 25 يونيو 2008.

- ردود على الاستبيان من قبل مرصد الألغام الأرضية ، ورسائل البريد الإلكتروني من خالد يموت ، NPA، في 18 يونيو و 29 أغسطس 2008.

- مقابلة مع توفيق رزق الله ، WRF ، جزين ، في 6 فبراير 2008 ؛ ومناقشة مع أعضاء من الناجين من الألغام البرية ، جزين ، 6 فبراير 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب نسرين أبو مراد ، منظمة الرؤية العالمية ، 23 يونيو 2008.

- ردود على استبيان مرصد الألغام الأرضية من جانب الدكتور ناصر ابولطيف، المدير، رؤية الرابطة، في 10 أبريل 2008.

- NDO ، "الخطة الوطنية الطويلة الأجل 2008-2012"، ص 2.

- المرجع نفسه ، ص 7.

- المرجع نفسه ، ص. 11 ، 12.

- المرجع نفسه ، ص 25.

- MACC SL ، "التقرير ربع السنوي: أبريل إلى يونيو 2008"، الصفحة 14.

- الأمم المتحدة، "ملامح البلد : نبذة عن لبنان ،" www.mineaction.org.

- الأمم المتحدة ، "2007 بين وكالة الامم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام الاستراتيجية لجنوب لبنان،" غير مؤرخ ، ص 3 ؛ و MACC SL، "آليات التمويل والشراكات داخل الالغام التابع للامم المتحدة في جنوب لبنان،"  www.maccsl.org.

- NDO ، "الخطة الوطنية الطويلة الأجل 2008-2012"، ص 6.

- الأمم المتحدة، "2007 بين وكالة الامم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام الاستراتيجية لجنوب لبنان،" غير مؤرخ ، ص 3.

- المرجع نفسه ، ص. 3 و 4.

- المرجع نفسه ، ص 4.

- المرجع نفسه ، ص 4.

- المرجع نفسه ، ص 3.

- الأمم المتحدة ، "ملامح البلد: نبذة عن لبنان ،" www.mineaction.org.

- NDO ، "الخطة الوطنية الطويلة الأجل 2008-2012" ، الصفحات 6 ، 12.

- بريد الكتروني من العقيد محمد فهمي،LMAC ، 8 أغسطس 2008.

- فريق دعم الإجراءات المتعلقة بالألغام (MASG) ، و "النشرة الإخبارية : الربع الثالث من عام 2006 ،" واشنطن العاصمة ، 30 سبتمبر 2006 ، ص 16 ؛ وNDO ، "الخطة الوطنية الطويلة الأجل 2008-2012" ، ص 25.

- MACC SL ، "التقرير ربع السنوي : أبريل إلى يونيو 2008" ، ص 14.

- NDO ، "الخطة الوطنية الطويلة الأجل 2008-2012" ، ص 12.

- الأمم المتحدة ، "ملامح البلد: نبذة عن لبنان ،" www.mineaction.org.

- "الأزمة النقدية تضرب ازالةالقنابل العنقودية في لبنان" ، رويترز ، 22 أغسطس 2008 ، www.alertnet.org.

- رسائل البريد الإلكتروني من لورا ليغوري ، الموظف المسؤول ، المديرية العامة للعلاقات الخارجية ، في 19 مارس 2008 ؛ كارلى فولكس ، موظف برنامج ، الخارجية والتجارة الدولية في كندا ، 20 مايو 2008 ؛ ينغفيلد برغراف ، مستشار ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 16 مايو 2008 ؛ و ميشيل بيترمانس ، رئيس عدم الانتشار ونزع السلاح ، والخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية ، في 17 مارس 2008. وكيل الأمين العام التاريخية التي تحتوي على الرسم البياني لبيانات السنة المالية 2007 ، عن طريق البريد الإلكتروني من لام أنجيلا جفريز ، وهو أخصائي الإدارة المالية ، وزارة خارجية الولايات المتحدة ، في 22 مايو 2008 ؛ ورسائل البريد الإلكتروني من سفين مالمبيرغ ، وزير ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 12 مارس 2008 ؛ مانفريدو كابوزا ، إزالة الألغام لأغراض إنسانية مستشار ، وزارة الشؤون الخارجية ، 1 فبراير 2008 ؛ هانى ب.المولند جم ، ورئيس قسم الشؤون الإنسانية ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 21 مايو 2008 ؛ ياسوهيرو كيتاجاوا ، اليابان حملة لحظر الألغام الأرضية (JCBL) ، و 22 مايو 2008 ، مع ترجمة المعلومات التي وردت JCBL من شعبة المساعدة الإنسانية ، إدارة التعاون المتعدد الأطراف ، وشعبة الأسلحة التقليدية ، وعدم الانتشار ، وعلوم الإدارة ؛ تايو نيوباني  ، موظف برنامج ، وزارة التنمية الدولية ، والصراع ، والإنسانية وإدارة الأمن ، في 29 أبريل 2008 ؛ ليزا جيبسون ، والوكالة الأسترالية لل ، 29 أبريل و 8 مايو 2008 ؛ يوهانس ديرشيرل ، الموظف المسؤول ، وزارة الخارجية الاتحادية ، 1 فبراير 2008 ؛ ريمي فريدمان ، السياسية الشعبة الرابعة ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 29 أبريل 2008 ؛ وجيري سفوبودا ، وإدارة الأمم المتحدة ، وزارة الشؤون الخارجية ، 28 مارس 2008.

- تقرير المادة 7 أسبانيا ، الاستمارة J ، 13 مارس 2008 ؛ وبريد الكتروني من آن فيلنوف ، موظف الدفاع ، مرحبا ، 6 يونيو 2008 ، مع معلومات من بياتريس رافانيل، وزارة الشؤون الخارجية ، وهنري زيبير دي فابياني ، اللجنة الوطنية للقضاء على الألغام المضادة للأفراد ، (اللجنة الوطنية من أجل الحد من الألغام المضادة للأفراد).